## Sheet1
附件1
榆林市整合建立统一的公共资源交易平台工作2016年重点工作分工及进度表
序号 | 重点工作 | 具体工作及成果 | 完成时间 | 责任部门 | 备注
1 | 开展基本情况调研 | 完成本部门、本单位公共资源的摸底调查，结果报市发改委。市发改委、国土局、工信局、财政局负责本系统的公共资源交易机构调查，并提出整合方案。 | 3月底前 | 市级各有关部门、直属机构，
2 | 整合分散的交易平台 | 印发《关于整合建立统一的公共资源交易平台实施方案》，建立领导小组，监督管理委员会 | 6月15日前 | 市发改委
3 |  | 报编委会审定研究市公共资源交易监督管理办公室和交易中心机构设置方案 | 6月底前 | 市编办、市发改委
4 |  | 完成市级公共资源交易平台选址，启动装修 | 6月底前 | 市机关事务局、政务服务中心
5 |  | 筹备组建公共资源交易监督管理办公室、交易中心 | 6月底前 | 市发改委
6 |  | 整合工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购进入公共资源交易平台进行交易 | 10月底前 | 各县区政府，市发改委、工信局、建规局、住建局、交通局、水务局、机关事务局、商务局、国资委、国土局等
7 |  | 整合碳排放权交易、排污权交易、林权交易、医用药品耗材及医疗器械采购、司法或行政机关罚没物处置、法院涉诉资产拍卖等公共资源交易纳入统一平台体系， | 12月底前 | 各县区政府，市发改委、环保局、法院、检察院、林业局、食药监局、卫计局、公安局、教育局等
8 | 完善相关制度规范 | 完成公共资源交易规则制度清理、修订和完善，清理结果报省发改委 | 6月底前 | 市政府法制办等部门，各县区政府
9 |  | 根据省《交易管理办法》《交易目录》，制定我市办法和目录 | 8月底前 | 市发改委
10 |  | 制定公共资源交易平台服务管理细则、完善服务流程和标准 | 8月底前 | 市交易中心
11 |  | 根据省级行业交易规则，分别制定房屋建筑和市政设施、交通运输、水利工程、政府采购、土地和矿业权出让、国有产权交易、医药耗材器械、排污权交易、林权交易、司法或行政机关罚没物处置交易、法院涉事资产拍卖、学校技术装备采购、国有企业采购交易等规则制度 | 8月底前 | 市发改委、住建局、交通局、水务局、财政局、国土局、国资委、卫计委、食药监局、环保局、林业局、公安局、检察院、商务局、教育局、中院、国资委分别牵头制定
12 |  | 建立纠正公共资源交易违法违规行为机制 | 12月底前 | 市发改委
13 | 推进电子平台建设 | 配合做好交易系统的软件开发以及现运行的各类交易系统与电子交易公共服务系统的对接工作，完成电子交易系统必要的硬件配套设施建设 | 8月底前 | 市交易中心
14 |  | 完成全省统一的电子交易公共服务系统安装、调试等 | 9月底前 | 市发改委、交易中心
15 |  | 配套安装调试行业公共资源交易监督系统 | 9月底前 | 市级各有关部门，市交易中心
16 |  | 完成全省公共资源交易系统、监督系统业务操作培训 | 10月底前 | 市交易中心
17 | 推动专家资源共享 | 配合完善全省公共资源交易评标专家库管理办法 | 6月底前 | 市发改委会同市级各部门
18 |  | 配合起草政府采购评审专家库管理办法 | 6月底前 | 市财政局
19 |  | 建立全省统一公共资源交易评标和政府采购评审专家库榆林分库，推动实现评标评审专家的资源共享、互认共用 | 12月底前 | 市发改委、财政局计相关部门
20 | 建立信用奖惩机制 | 组织学习落实全省公共资源交易信用信息公开共享制度 | 6月底前 | 市发改委及有关部门
21 |  | 将市场主体信用信息和公共资源交易活动信息作为实施监管的重要依据，建立健全事前承诺、事中分类监管、事后联合惩戒机制 | 6月底前 | 市发改委及有关部门
22 |  | 依托统一的社会信用代码，建立公共资源交易市场主体信用信息库 | 12月底前 | 市工信局及相关部门
23 | 强化落实情况督查 | 坚持每月公共资源交易情况统计分析制度，督促指导各县区部门推进工作 | 每月 | 市发改委
24 |  | 针对违法违规和社会监督反映的突出问题，开展联合检查 | 12月底前 | 市发改委会同市级各部门
25 |  | 开展公共资源业务培训和政策解读 | 12月 | 市交易中心
26 |  | 对各承担整合任务的部门工作进行督促检查，考核评价 | 12月底前 | 市政府办