## Sheet1
附件5
榆林市已确定的危险化学品生产企业搬迁改造信息汇总表
序号 | 企业基本信息 | [9 empty] | 就地改造/异地迁建/关闭退出 | 就地改造/异地搬迁 | [10 empty] | 关闭 退出
| 企业名称 | 企业性质 | 主要装置及产能 | 危险化学品 |  |  | 职工人数 | 现厂址 | 企业联系人 |  |  | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 项目 用地（亩） | 项目当前进展 | 预计开工时间（××年××月） | 预计完成时间（××年××月） | 总投资（亿元） | 企业自筹（亿元） | 银行贷款（亿元） | 搬迁位置（化工园区） | 地方政府要求搬迁文件 | 完成时间（××年××月）
|  |  |  | 产品 | 风险 等级 | 危险源位置 |  |  | 姓名 | 联系方式
1 | 榆林市榆阳区沙河乙炔厂 | 普通合伙企业 | 10000瓶乙炔/年 | 瓶装乙炔 | 低风险 | 乙炔 车间 | 10 | 榆阳区沙河村 |  |  | 关闭 | [11 empty] | 2020年
2 | 定边县赛诺气体有限责任公司 | 有限责任公司 | 乙炔生产 | 瓶装乙炔，瓶装丙烷 | 低风险 | 乙炔 车间 | 35 | 定边县定边镇北园子村高速公路入口处 | 张辉 | 18791222221 | 就地 改造 |  | 将安全距离内的民房拆除、租赁、购买 | 厂区内 改造 |  | 2018-04-01 | 2019-01-01 | [5 empty] | 2019年
3 | 榆林市勤录科污油处理有限责任公司 | 有限责任公司 | 原油（污油泥处理）5万吨/年 | 原油 | 低风险 | 原油 储罐 | 20 | 靖边县镇靖乡闫家湾村 | 尚存岗 | 13119286288 | 异地 迁建 | 新建污油泥处理项目 | 新建污油泥处理装置及产品储罐 | 40 | 完成土地手续 | 2018年7月 | 2019年12月 | 0.3 | 0.3 |  | 靖边能化工业园 |  | 2019年
4 | 靖边县宁兴工贸有限责任公司 | 有限责任公司 | 氧气405吨/年、乙炔185吨/年、二氧化碳260吨/年 | 瓶装乙炔，瓶装丙烷 | 低风险 | 乙炔 车间 | 40 | 靖边县镇靖乡枣刺梁村 | 王阳 | 15529941111 | 异地 迁建 | 新建气体生产项目 | 氧气、氮气、氩气二氧化碳充装，乙炔生产 | 35 | 已开工 建设 |  | 2018-06-01 | 0.6 |  |  | 靖边杨桥畔创业园 |  | 2018年