## Sheet1
附件
市政府“民生十件实事”督办推进台帐
序号 | 民生事项 | 计划投资 （元） | 项目内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 直接责任人 | 联系人 | 包抓领导 | 全年推进计划（四个季度）
1 | 解决大班额 问题 | 约13个亿 | 新建中小学、幼儿园15所，迁建市职教中心，新增学位1万个以上。 | 市教育局 | 市教育局 | 沈效功 | 市教育局 马宇新 （18909126005） | 杨东明 （协助包抓领导：张耀明） | 第一季度：汇报市政府，审定2019年项目规划,会同财政、发改审核项目预算，安排资金； 第二季度：联系协调榆阳区教育局、榆林高新区管委会、横山区教育局、科创新城建设管委会等责任主体单位，按照市政府要求尽快启动项目建设； 第三季度：做好协调工作，及时收集整理项目进展情况，汇报市政府解决项目实施过程中存在的困难及问题，安排具备投用条件的学校秋季开学招生； 第四季度：整理全年项目进展情况，协调财政、发改做好2019年项目尾留资金安排工作。
[5 empty] | 榆阳区政府 | 贺利贵
[5 empty] | 横山区政府 | 王曼华
[5 empty] | 榆林高新区管委会 | 李华林
[5 empty] | 科创新城建设管委会 | 李华林
2 | 解决停车难 问题 | 4000万 | 整治车辆乱停乱放，新增停车位1万 个、非机动车停车位3000个。 | 市城市管理执法局 |  | 孙有强 | 市城市管理执法局 鲁新（15529876615） | 张凯盈 （协助包抓领导：赵志平） | 第一季度：汇报市政府，审定项目规划选址； 第二季度：会同财政、发改审核项目预算，安排资金； 第三季度：协调相关单位办理相关手续，招投标及项目启动； 第四季度：整理全年工作进展情况，协调财政落实好尾留工程资金安排工作。
3 | 优化便民 市场布局 | 420万 | 优化便民市场布局，新设置便民市场5个以上，因地制宜设置一批便民早市和夜市。 | 市城市管理执法局 |  | 孙有强 | 市城市管理执法局 鲁新（15529876615） | 张凯盈 （协助包抓领导：赵志平） | 第一季度：会同财政审核项目预算，安排建设资金； 第二季度：完成五个便民市场的规划设计及招投标工作； 第三季度：工程项目顺利实施，协调解决项目实施中存在的困难及问题； 第四季度：完成项目，安排项目投入使用。
4 | 改造老旧小区 | 2000万，其中2019年1000万 | 改造老旧小区，启动灵秀街片区、保龄球馆北片区2个老旧小区示范改造。 | 市住建局 |  | 雷亚成 | 市住建局 赵仕怀（18681910188） | 张凯盈 （协助包抓领导：赵志平） | 第一季度：完成调研； 第二季度：办理前期手续，出台工作方案，资金筹措到位； 第三季度：启动室内外改造工作； 第四季度：查漏补缺，检查验收。
5 | 城市公园建设 | 计划16.3亿元，其中2019年1.8亿元 | 建设城市休闲公园，建成榆溪河生态长廊二期、大墩梁山体公园，新建至少6个社区公园。 | 市住建局 | 市住建局 | 雷亚成 | 市住建局 张爱民（18909124666） | 张凯盈 （协助包抓领导：赵志平） | 榆溪河生态长廊南段： 第一季度完成一级园路路基50%的工程量；第二季度完成一级园路路基及部分地下管网工程；第三季度完成园路及地下管网工程；第四季度完成绿化乔木种植。 大墩梁山体公园： 第一季度完成招标；第二季度完成公园绿化补植；第三季度开工建设公园园路工程；第四季度完工。 南郊生态园、城市运动公园： 第一季度办理前期手续及调规；第二季度办理前期手续及调规；第三季度完成招标及开工建设；第四季度完成主体建设。 社区公园： 第一季度落实建设地块；第二季度落实建设地块；第三季度完成招标及开工建设；第四季度完工。
[5 empty] | 榆林高新区管委会 | 李华林
6 | “上郡生活”APP上线运行 | 1000万，一期投资100万元 | 上线运行群众生活手机APP，实现一批行政审批和便民服务事项“指尖办”。 | 市智慧 建设局 | 市智慧建设局 | 侯进亮 | 市智慧建设局 薛凯 （13772929860） | 张凯盈 （协助包抓领导：崔岭） | 第一季度：调研高频事项业务需求、APP建设方案编制； 第二季度：完成APP建设方案，项目立项，对接10项高频办事事项所涉及的委办局，沟通掌上办理的具体业务流程； 第三季度：APP项目开发建设，协调推进10项高频办事事项的业务流程优化，为掌上办理奠定基础； 第四季度：上线APP，实现10项高频事项掌上办理。
7 | 城区新建 改造厕所 | 1500万 | 推进城区“厕所革命”，优化公厕布点，新建至少35座公厕。 | 市住建局 | 市住建局 | 雷亚成 | 市住建局 张爱民（18909124666） | 张凯盈 （协助包抓领导：赵志平） | 第一季度：办理前期手续； 第二季度：办理前期手续； 第三季度：完成招标及开工建设； 第四季度：完工。
[5 empty] | 榆阳区政府 | 贺利贵
[5 empty] | 榆林高新区管委会 | 李华林
[5 empty] | 科创新城建设管委会 | 李华林
8 | 实施公交 优先战略 | 490万 | 优化公交线路，根据群众实际需求新设、改造一批公交站点，实现公交一卡通省市互联互通。 | 市交通局 |  | 安欣 | 市交通局 曹鹏（3688116） | 张胜利 （协助包抓领导：高光耀） | 第一季度：制定工作计划，对拟优化调整的公交线路及站点进行实地调研，交通一卡通平台验收前准备工作； 第二季度：对公交线路及站点优化调整方案广泛征求意见，并做好公交运力、候车亭定制等前期准备工作，公交一卡通项目省交通厅实地勘察后的组织实施工作； 第三季度:优化调整2条公交线路，优化调整10个公交站点，完成氮肥厂旧址公交场站一期工程建设，实现公交一卡通省市互联互通； 第四季度：新设改造一批公交站点候车亭，优化调整1条公交线路，2019年底，公交出行分担率达到27%。
9 | 整治校园 周边环境 | 2500万 | 试点推行幼儿园和小学“弹性放学” | 市教育局 | 市教育局 | 沈效功 | 市教育局 樊军茂 （18991098612） | 杨东明 （协助包抓领导：张耀明） | “弹性放学”：全市推行“试点推行课后服务、弹性离校”。 新建人行天桥5座：十小、钟楼巷天桥6月开工,年底建成;八小、14小天桥年底主体完工；高新区1座，年底建成。
|  |  | 新建一批校园门口人行天桥。 | 市住建局 | 市住建局 | 雷亚成 | 市住建局 邵小军（13379120400） | 张凯盈 （协助包抓领导：赵志平）
[5 empty] | 榆林高新区管委会 | 李华林
10 | 推进过敏性鼻炎防治研究 | 700万 | 推进过敏性鼻炎防治研究，建成4个空气花粉暴片监测网点。 | 市卫健委 |  | 惠德存 | 市卫健委 李明军（3893400） | 杨东明 （协助包抓领导：张耀明） | 按照《全市过敏性鼻炎防治工作方案》（榆政卫计发[2018]225号）部署，开展过敏性鼻炎科研、预防、治疗和宣教工作。 第一季度：完善全市过敏性鼻炎流行病学调查方案，向榆林市第二医院、榆林市第一医院绥德医院、定边县医院、神木市医院四家监测网点配齐袍子捕捉仪（花粉暴片监测设备），进行设备调试及人员培训； 第二季度：联合北京协和医院变态反应科开展流行病学调查，由市二院配合北京协和医院收集整理流调数据，起草流调报告； 第三季度：组织开展过敏性鼻炎防治培训和宣传活动，邀请知名专家来榆开展过敏性鼻炎义诊活动，启动花粉暴片监测工作； 第四季度：审定过敏性鼻炎流调报告。