## Sheet1
附件
榆林市2019年《政府工作报告》重点工作任务督办推进台账
包抓领导：李春临（4项）
序号 | 重点任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 推进计划（形象进度）
|  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
16 | 加大政府债券争取力度，妥善化解隐性政府债务。 | 市财政局 | 各县市区政府、高新区管委会、榆神管委会 | 1.完成2019年政府债券资金申报工作，支持我市阶段性重大项目建设。 2.各县市区各部门按照隐性债务化解实施方案，分项目落实偿债任务，确保完成存量隐性债务化解任务。 | 1.大力争取政府债券新增限额，尤其是专项新增债券，完成专项收益债项目实施方案编制工作。 2.按照政府债券发行批次，完成已经转贷的政府债券资金拨付工作。按照偿债计划，稳妥化解存量债务。 | 1.按照省财政厅工作进度，完成政府债券项目信息披露、资金拨付等工作。 2.按照偿债计划，稳妥化解存量债务。 | 1.完成政府隐性债务全年化债任务，实现全市隐性债务零增长。 2.提前准备、谋划2020年政府债券申报工作，完成2020年政府债券项目征集工作。
48 | 启动国土空间总体规划编制，同步推进第五版城市总规和科创新城控规编制。 | 市自然资源和规划局 | 市发改委、市财政局、市生态环境局、市住建局、市交通局、市水利局、市城市管理执法局、榆阳区政府、横山区政府、高新区管委会、空港生态区管委会、科创新城管委会 | 落实国土空间规划经费，继续开展第五版总规修编、科创新城控规等规划与土地利用总体规划及现状用地之间的衔接工作，并进一步修改完善。 | 全面开展国土空间规划编制工作,召开意见征求会,同步推进第五版城市总规、科创新城控规编制。 | 形成国土空间规划各项专题研究报告和初步成果，开展意见征求，同步推进第五版城市总规、科创新城控规编制。 | 形成国土空间规划初步成果，编制完成科创新城控规。
96 | 严格财政资金预算绩效管理，确保一般性支出压减5%以上。落实实体经济融资担保“十条措施”。 | 市财政局 | 各县市区政府、高新区管委会、榆神管委会 | 1.指导各预算单位填报2019年度部门预算绩效目标。草拟《榆林市贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见》。 2.市担保公司与金融机构、县市区政府、县市区担保机构签订《榆林市新型政银担比例担保合作协议》；印发《关于做好榆林市政府融资贷款担保项目申报工作的通知》，对申报事项提出具体要求，启动申报工作。 | 1.安排部署市本级预算单位2018年度全部财政性资金绩效自评工作；确定财政部门绩效评价的重点民生项目，并制定评价方案；修改完善《县市区财政管理绩效综合评价方案》。 2.建立政府融资担保贷款项目库;印发 《榆林市金融发展专项资金申报指南》;召开全市政府性融资担保体系建设推进会;市担保公司开展政府融资贷款担保项目的考察、确定、公示工作;力争年内分期分批对拟担保项目发放贷款。 | 1.指导市本级预算部门对财政安排的全部财政性资金开展绩效自评工作；开展重点民生项目绩效评价工作；对各县市区2018年度的财政管理开展绩效综合评价工作；修订《榆林市市级部门（单位）年度整体支出绩效评价方案》。 2.市财政局深入各县市区督导政府性融资担保体系建设；市担保公司积极与陕西省再担保公司建立担保联盟体系合作机制，争取省再担保平台对我市企业的支持；市担保公司继续开展政府融资贷款担保项目的考察、公示等工作，继续督促各合作金融机构对拟担保项目发放贷款。 | 1.完成重点民生项目绩效评价报告和市本级预算单位2018年度整体支出绩效评价工作，完成县市区2018年度财政管理绩效综合评价工作；对各预算单位2019年度的绩效评价工作情况进行考核，并将考核结果提供市委考核办。 2.力争各县市区政府性融资担保机构组建并运营，及时下达支持融资担保机构的各项资金；市担保公司配合地方金融工作局对各县市区报送项目库情况、银行机构与榆林市中小企业融资担保公司合作情况进行专项督查考核。
97 | 紧盯资源开发、工程建设、国资监管等重点领域，切实加强审计监督和廉政风险防控。 | 市审计局 | 市级相关部门，各县市区政府 | 安排制定2019年度审计项目计划，将重大政策措施落实情况暨“追赶超越”目标完成情况跟踪审计、政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计、财政决算审计、精准扶贫审计、领导干部自然资源资产离任审计、民生社保审计、重点投资项目审计、领导干部经济责任审计、国有及国有控股企业审计等多项涉及工程建设、国资监管、资金分配等重点领域纳入审计计划，并根据上级审计机关审计方案，适时开展相关审计项目。 | 1.完成季度重大政策措施落实情况暨 “追赶超越”目标完成情况跟踪审计。 2.开展定边、吴堡、子洲三县2017、2018年度扶贫资金、“一卡通”惠农补贴资金审计。 3.开展2018年全市保障性安居工程资金投入和使用绩效审计。 4.开展领导干部经济责任审计。 5.配合市委提供审计资料开展巡查工 作。 6.配合市纪委、市委巡察办开展相关工作。 7.梳理总结审计发现的重大问题，及时向政府反馈。 | 1.完成季度重大政策措施落实情况暨 “追赶超越”目标完成情况跟踪审计。 2.根据上级审计机关安排开展精准扶贫审计。 3.开展政府重点投资项目审计。 4.开展领导干部自然资源资产离任审 计。 5.开展国有及国有控股企业审计。 6.开展经济责任审计。 7.配合市纪委开展相关工作。 8.梳理总结审计发现的重大问题，及时向政府反馈。 | 1.完成季度重大政策措施落实情况暨 “追赶超越”目标完成情况跟踪审计。 2.完成市本级财政预算执行审计。 3.完成政府重点投资项目审计。 4.完成经济责任审计。 5.完成2016年和2017年审计查出问题整改工作。 6.向市人大、市政府汇报本级预算执行审计和审计整改情况。 7.梳理总结审计发现的重大问题,及时向政府反馈。
包抓领导：张凯盈（39项）
序号 | 重点任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 推进计划（形象进度）
|  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
3 | 严格落实中省减负降本一揽子政策措施，实行小微企业“零成本”接电，载货类车辆高速通行费下降9%。 | 市发改委 | 市财政局、市工信局、市交通 局、市税务局、市供电局、市供电公司 | 确定年度工作计划,起草年度工作要点。 | 规范涉企收费管理。保持连续性降低人工成本。延长阶段性降低社保缴费比例期限。 | 开展专项督查，做好上半年考核工作，确保降成本工作落实到位。 | 做好宣传培训，及时总结经验，确保工作取得实效。
4 | 引导金融机构扩大信贷投放，支持企业发行债券,着力破解融资难题,支持陕能投、榆能集团、北元化工在主板上市。 | 市金融局 | 市财政局、市工信局、市国资 委、人行榆林支行、市银保监分局 | 1.印发《中小企业融资贷款担保项目申报工作的通知》，进一步促进担保撬动银行信贷作用。2.北元化工向陕西省证监局正式上报上市辅导备案。3.推动神木市国有资产运营公司发行中期票据。4.召开2019年度政银恳谈会。 | 1.出台《金融支持民营经济发展意 见》。2.北元化工组织全体股东及董监高开展上市辅导培训，并向省证监局报送辅导工作报告。 | 推动陕能投、榆能集团进入上市辅导 期。北元化工在陕西省证监局正式完成辅导验收。 | 力争北元化工向中国证监会申报上市材料。
6 | 继续发布民营企业行业榜和百强榜。 | 市统计局 | 市工商联、市发改委、市工信 局、市住建局、市商务局、市文旅局、市金融局 | 对“五上”企业统计报表数据进行审 核、查询、验收。 | 筹备、发布“五上”企业排行榜和民营经济百强榜。
7 | 继续开展“重大项目攻坚年”活动，严格领导包抓、挂图作战、按月调度、季度点评推进机制，确保131个续建项目3月底前全部复工、170个新建项目6月底前实质性开工，力争96个前期项目年内具备开工条件。 | 市发改委 | 市级相关部门、各县市区政府 | 审定印发重点项目计划，分解落实任务清单，督促项目单位做好项目开复工准备工作。 | 以第17次陕北高端能化基地座谈会集中开工仪式为契机，推进一批重大项目集中开工，协调落实市级领导包联重点项目工作，协调实施挂图作战和排名公示等工作，力争上半年内重点项目全面开复工。 | 开展重点项目媒体现场行活动，强化督查督办工作，定期不定期开展督促检查，对未能完成阶段性工作任务的单位进行督促提醒或约谈问责。 | 对照年度目标任务，进行查漏补缺，组织实施年终综合考评，力争重点项目年度工作目标任务全面完成。
8 | 围绕全市重大战略布局和十大战略问题研究，谋划储备一批具有引领性、支撑性的重大项目，并争取列入中省规划。 | 市发改委 | 市级相关部门、各县市区政府 | 按照近期、中期、长期组织储备一批补短板重大项目，提高项目储备数量和质量，争取进入中省项目储备库。 | 全力争取中央预算内投资，推进在建项目加快实施，加快开工已纳入规划的重大项目。 | 主动和相关国家部委汇报对接，争取将我市中煤二期、兖矿二期等重大基础化工项目要素保障指标纳入国家层面统筹解决。 | 加强西部大开发项目储备，全力争取更多项目列入即将出台的新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见。
10 | 加快启用市级政务服务“一张网”，政务服务事项网办率达到70%以上,重点领域和高频事项基本实现“一网、一门、一次”目标；推进工程建设项目审批制度改革，开展行政审批事项颗粒化梳理工作，推行综合受理、容缺受理、联办通办、证照包邮等服务新模式。 | 市行政审批服务局 | 市委编办、市发改委、市智慧社会建设局、高新区管委会、榆神管委会 | 起草《榆林市深化“一网通办”推进审批服务便民化的实施方案》，报市政府常务会审议。与邮政公司签订合作协议，为企业和群众提供免费包邮服务。 | 印发《榆林市深化“一网通办”推进审批服务便民化的实施方案》报市委常务会审议。推进工程建设项目审批制度改革，加快工程建设项目审批平台建设，建立联席会议制度。 | 开展行政审批事项颗粒化梳理工作，加强工作人员培训，理顺行政审批局与相关职能部门的关系。市级政务大厅设立行政审批专区。横向实现部门专网与政务服务平台对接，纵向实现省市县三级平台全面连通。 | 12月底前完成全年目标任务。
11 | 实质性启动榆神、榆横工业区企业投资项目承诺制改革。 | 市发改委 | 市委编办、市级相关部门、各县市区政府、高新区管委会、榆神管委会、空港生态区管委会 | 结合市县机构改革,编制授权或委托园区行使的行政职权和“见章跟章”等事项清单，同步完成权力清单、责任清单、流程清单编制。 | 在榆横、榆神工业区全面推开备案类投资项目承诺制改革。 | 研究做好其他产业园区备案类投资项目承诺制改革准备工作。 | 12月底前，在市县所有园区全面推开备案类投资项目承诺制改革。
13 | 抓好优化营商环境“十大行动”，采取第三方评估、公开排名等方式，推动全市营商环境大提升。 | 市发改委 | 市优化营商环境“八办四组”成员单位 | 印发《榆林市优化提升营商环境2019年工作要点》，明确全年工作任务。 | 持续推进优化营商环境“十大行动”落地见效。 | 开展全市范围内第三方评测，持续推进营商环境问题整改。 | 全年降低企业成本120亿元以上，营商环境进入全省第一方阵。
14 | 建立健全信用信息汇集、核查机制，继续扩大信用报告使用范围，定期发布诚信 “红黑榜”“灰名单”。 | 市信用办 | 市级相关单位、各县市区政府、高新区管委会、榆神管委会 | 制定《榆林市信用红黑名单及联合奖惩对象管理制度》；出台《榆林市社会信用体系建设三年行动计划》《榆林市社会信用体系建设工作考核办法和考核指标》；制定个人信用报告新模板；召开2019年第一场“红黑榜”发布会。 | 制定市级部门公共信用信息征集共享指导目录、联合奖惩措施清单；召开信用工作推进会，部署2019年信用工作；推动各行业建立信用信息核查机制；召开第二场“红黑榜”发布会。 | 继续推进各行业、部门完善信用核查工作机制；促进信用信息汇集全覆盖；建立“桃花分”和信用榆林APP；召开第三场“红黑榜”发布会。 | 建立信用信息专题库；建立嵌入式联合奖惩应用系统；信用信息核查机制基本建立；召开第四场“红黑榜”发布会；信用报告使用常态化，全面化。
15 | 继续抓好金融风险防控，严厉打击非法集资、金融诈骗、恶意逃废债等违法行为，确保全市金融机构不良贷款率控制在4%以内。 | 市金融局 | 市银行业金融机构不良资产防控化解领导小组成员单位 | 1.考核考评县市区2018年度处非社会管理综合治理工作。印发《榆林市处非办2019年度工作重点》。2.总结2018年度化解处置不良贷款经验做法，起草报告上报省政府。3.制定化解不良贷款问题清单，建立不良贷款问题台账。 | 1.开展榆林市化解民间融资风险和打击处置非法集资宣传教育月活动。2.解决万民公司二毛土地的相关手续。协调推进喜洋洋、中赢置业信访案件。3.出台《防范和化解企业担保链风险的指导意见》，成立市、县工作组。 | 总结处非上半年工作，督促县市区推进陈案化解处置进度。 | 1.做好对县市区处非年度工作考评前期工作。 2.学习调研非法集资监测预警平台建设.
18 | 开展覆盖社会全行业领域的安全隐患大排查大整治。 | 市应急管理局 | 市安委会各成员单位 | 对安全隐患大排查大整治做出全面安排部署，派出6个督查组对全市的开展情况进行检查督查。 | 按照市委、市政府安排部署,继续对查出的隐患进行挂牌督办,同时开展以煤矿、道路交通、危险化学品、消防火灾、城市建筑等行业的安全生产专项整治。 | 开展以煤矿、道路交通、危险化学品、消防火灾、城市建筑等行业的安全生产专项整治。 | 持续开展以煤矿、道路交通、危险化学品、消防火灾、城市建筑等行业的安全生产专项整治。
23 | 启动中心城区污水处理提标改造，彻底消除榆阳河、沙河、榆溪河城市黑臭水体。 | 市住建局 | 市生态环境局、榆阳区政府 | 出台榆阳河、沙河完善整治后效果评估修改意见。开展榆溪河5座小型污水站后续附属工程方案论证。 | 申报榆阳河、沙河验收销号。完成榆溪河5座小型污水站后续附属工程设计方案，完善工程前期手续。 | 申报榆阳河、沙河验收销号。榆溪河5座小型污水站后续附属工程开工建设，同时开始工程质量验收。 | 申报榆阳河、沙河验收销号。开始榆溪河5座小型污水站环保验收及榆溪河黑臭水体整治后效果评估工作。
29 | 出台平价煤资源配置管理办法，启动运营煤炭资源转化引导基金，设立现代煤化工等子基金。 | 市发改委 | 市财政局、市自然资源和规划 局、市能源局、市高端能化基地建设指挥部办公室 | 配合省发改委完成《关于支持榆林市加快推动煤炭资源转化的意见》，上报省政府正式印发后，根据省上意见起草我市平价煤管理办法。 | 根据省政府意见，形成我市平价煤资源配置管理办法。加快完成基金剩余募资任务，6月前开展二次募资路演。 | 配合矿业权清理整顿工作，有针对性的启动实质性工作。 | 根据市上统一安排与企业深入洽谈，力争取得实质性成果。围绕资源转化和精细化工，策划推介一批成熟度高的合作项目，力争年内落地2-4个股东合作项目和1-2个对外合作项目。
31 | 开工建设陕北至湖北输电工程及3个配套电源点项目，启动陕北至关中第三通道和陕北至浙江输电通道前期工作。 | 市发改委 | 市自然资源和规划局、市供电公司、相关县市区政府 | 启动项目前期准备。 | 陕北-湖北特高压直流输电工程实质性开工建设。配合省发改委开展陕北至关中第三通道和陕北至浙江输电通道前期工作。 | 力争配套电源清水川电厂三期、杨伙盘电厂、西王寨电厂取得核准批复。 | 力争配套电源清水川电厂三期、杨伙盘电厂、西王寨电厂开工建设。积极协调陕北至关中第三通道和陕北至浙江输电通道前期工作纳入全省电力发展“十四五”规划前期研究。
37 | 推进神木西站、靖边集运站等现代物流园区建设，发展无车承运、多式联运、智慧物流等新业态，推动京东物流仓储中心落地。 | 市发改委 | 市交通局、市商务局、市邮政管理局、相关县市区政府 | 靖边县现代综合物流园区完成集运站科研，获批接轨方案，争取用地指标。推进神木西站机场及机场道路建设。推进绥德“无车承运”平台开通一站式服务窗口建设，制定“一窗式”服务清单，进一步优化服务流程。推进京东物流仓储中心项目选址工作。 | 靖边县现代综合物流园区开始设计工作，办理土地、林业等相关手续。推进神木西站机场及机场道路建设。积极争取省财政厅、交通厅落实对绥德“无车承运”平台支持政策。京东物流仓储中心项目开展土地、规划等前期工作。 | 靖边县现代综合物流园区开工建设。推进神木西站机场及机场道路建设。推进绥德“无车承运”平台产业链建设。京东物流仓储中心项目完成前期工作。 | 靖边县现代综合物流园区主体竣工。推进神木西站机场及机场道路建设。绥德“无车承运”平台全年完成营业收入50亿元以上。推进京东物流仓储中心项目完成选址并开工建设。
49 | 做好第三次全国国土调查，解决地类认定不一致等问题。 | 市自然资源和规划局 | 市发改委、市民政局、市财政 局、市生态环境局、市住建局、市水利局、市农业局、市林草 局、市统计局、各县市区政府 | 按照国家、省级要求,全面开展国土调查工作,包括图斑内业解译和外业举证。 | 全面完成国土调查，并完成数据库建设，形成调查成果，通过检查后上报省级。 | 配合国家、省级完成内业核查、数据库质检、互联网在线核查、外业抽查、数据库修改。 | 做好三调和变更调查的衔接，以2019年12月31日为标准时点，完成三调成果数据更新，并经县、市逐级检查后上报。
50 | 高水平推进科创新城建设，启动榆林学院新校区建设，铺开总投资26亿元的基础设施工程。完成“四馆两中心”主体工程。 | 科创新城管委会 | 市科技局、市自然资源和规划 局、横山区政府、高新区管委 会、榆林学院 | 完成榆林学院新校区选址工作，确定概念设计方案；“四馆两中心”基础施工完成。 | 全面整合榆林学院新校区科创新城概念设计方案，完成榆林学院新校区修建性详细规划，启动单体设计和土地统征；“四馆两中心”完成地下工程建设，进入地面以上主体工程建设。 | 榆林学院新校区开工建设，部分单体建筑开工建设；“四馆两中心”主体封顶，进入外立面施工阶段。 | 榆林学院新校区施工全面铺开;“四馆两中心”主体工程竣工,开始内部装修。
51 | 推进古城开发保护，完成东城墙修复，实施古城亮化工程，优化古城业态布局。继续抓好棚户区改造。开工市疾控中心综合服务楼项目。 | 市住建局 | 市财政局、市自然资源和规划 局、市交通局、市文旅局、市体育局、市卫健委、榆阳区政府、城投公司、榆文旅公司 | 办理东城墙修复和古城亮化前期手续；根据《古城修建性详细规划》提出古城业态布局优化初步设计方案。棚户区改造办理前期手续并申请列入全省棚改计划。推进疾控中心项目前期手续办理。 | 力争开工建设东城墙修复项目；全面启动古城亮化项目；古城业态布局优化方案待市政府研究审定后分步实施。棚户区改造办理前期手续并申请列入全省棚改计划。推进疾控中心项目前期手续办理。 | 全面启动东城墙修复工程;古城亮化项目将率先打造南门片区、古街区两侧及重点建筑；分步实施古城业态布局优化。申请棚改专项债券资金。推进疾控中心项目前期手续办理。 | 完成东城墙修复保护基础工程，完成投资6000万元；古城亮化完成投资1000万元；分步实施古城业态布局优化。申请棚改专项债券资金。疾控中心项目开工建设。
52 | 启动凌霄广场重建项目。 | 城投公司 | 市自然资源和规划局、市住建局 | 完成项目方案及图册编制。 | 取得国家文物局批复后，完善地块规划手续，办理施工许可证、施工图审查等前期手续，完成“三通一平”。 | 达到开工条件。 | 达到主体施工条件。
53 | 全面推进城市严管、细管和智管，扎实推进各类创建活动，集中开展交通秩序、广告牌匾、环境卫生等专项治理。 | 市城市管理执法局 | 市住建局、市创建服务中心、市公安局交警支队、榆阳区政府、横山区政府、高新区管委会 | 召开2019年度城市管理执法工作会议；开展“严管细管智管城市、助推城市品质提升”大讨论活动。 | 研究制定《城市管理指挥手册》；启动公共停车场（点）和便民市场规划、选址等前期工作；勘察并逐步施划3000个停车位标线；以网格化管理为抓手，加大市容环境执法力度。 | 完成长城路、迎宾大道、榆林大道3条街道的门头牌匾改造升级工程；设置一批便民早市和夜市，施划一批停车位；开展车辆乱停乱放专项整治行动，积极推进各项创建工作。 | 初步形成城市精细化管理机制，完成新增10000个停车位、3000个非机动车停车位，设置5个便民服务市场的工作任务，圆满各项城市管理执法工作任务。
54 | 深化智慧城市建设，加快建立统一的大数据、政务云平台，上线一批便民利企的智慧创新应用。 | 市智建局 | 市行政审批服务局 | 推进市民大厦四楼东侧机房升级改造、工程建设项目审批管理系统建设、县区政务服务平台分厅建设、市级部门和县区数据编目、骨干传输网升级改造等工作。 | 基本完成市民大厦四楼东侧机房升级改造、工程建设项目审批管理系统建设、县区政务服务平台分厅建设、市级部门和县区数据编目，初步实现国家电子政务外网和省电子政务外网两网融合。 | 完成12345热线升级改造；基本完成骨干传输网升级改造和市级重点部门数据对接。 | 推进“互联网+监管”建设；完成政务服务平台高频事项所需数据的对接工作；“上郡生活APP”上线试运行。
55 | 坚持“房住不炒”理念，适时出台调控政策，推动房地产市场健康发展。抓好中心城区房地产项目历史遗留问题化解工作，整顿规范住宅小区物业管理，推进户表改造。 | 市住建局 | 市自然资源和规划局、市人防 办、市城市管理执法局、高新区管委会 | 依据房地产市场发展变化适时出台房地产市场调控政策，户表改造完成20%。 | 依据房地产市场发展变化适时出台房地产市场调控政策,户表改造完成60%。 | 依据房地产市场发展变化适时出台房地产市场调控政策,户表改造完成90%。 | 依据房地产市场发展变化适时出台房地产市场调控政策，户表改造工作全部完成。
57 | 继续抓好绥德、子洲灾后重建，全力推进污水管网、学校、医院等重点项目。 | 市发改委 | 绥德县政府、子洲县政府 | 指导两县做精做细项目前期工作，全力争取2019年中省预算内投资。 | 向两县下达中省投资计划，指导、督促项目尽快开工建设。 | 指导两县加快推进污水处理厂及管网和绥德中医院、绥德中学等项目建设。 | 指导两县提前策划储备项目，为争取2020年中省预算内投资做准备。
58 | 深入实施“一县一镇”示范工程，切实抓好省级文化旅游名镇和省考重点镇建设。完成重点镇垃圾处理场和污水处理厂改造建设任务。 | 市住建局 | 市生态环境局、市文旅局、相关县市区政府 | 完成前期手续。 | 省级文化旅游名镇和省考重点镇建设完成40%。 | 省级文化旅游名镇和省考重点镇建设完成80%。 | 省级文化旅游名镇和省考重点镇建设完成100%。
62 | 有序推进市县机构改革，完成职责调整和工作衔接。 | 市委编办 | 市级涉改部门，各县市区政府 | 基本完成市县机构改革。
63 | 制定政府投资项目管理办法和三年滚动计划。 | 市发改委 | 市财政局、市审计局 | 起草《政府投资项目管理办法》,完成部门意见征求后提交市政府常务会研究。 | 以市政府文件印发《办法》并执行。 | 督促文件落实，政府投资项目纳入规范管理。 | 及时总结经验。按要求启动2020年政府投资计划编制。
65 | 深化产业园区改革,完成园区整合、管委会机构撤并任务,推开园区行政审批制 度、人事薪酬制度、管理体制、运营机制改革。 | 市发改委 | 市委编办、市财政局、市人社 局、各县市区政府、高新区管委会、榆神管委会 | 各县市区党委政府按照批复的园区机构设置方案，配齐园区主要领导，完成园区整合工作。 | 各县市区政府完成所辖园区行政审批制度改革实施方案编制，完成所辖园区权力清单、责任清单和流程清单编制，报市编办备案后向社会公布实施；榆横、榆神工业区启动人事和薪酬制度改革。 | 榆横、榆神工业区完成人事和薪酬制度改革；榆横、榆神工业区率先实行投资项目承诺制，全面推行项目审批“全程代办”制度，实现“一站式办理”。 | 力争实现园区投资项目承诺制全覆盖；各园区完成总规修编并取得市政府批复；神木锦界园区获批省级高新区，靖边能化、榆横、榆神3个园区获批省级经开区。
66 | 完成工业园区污水处理厂和垃圾处理场建设改造任务。 | 市发改委 | 市生态环境局、高新区管委会、榆神管委会 | 研究提出全市工业园区“两场”建设规划编制方案。 | 编制完成并印发全市工业园区“两场”建设规划。 | 各县市区政府、各园区管委会按照规划推进“两场”建设。 | 各县市区政府、各园区管委会按照规划完成年度“两场”建设改造任务。
67 | 有序推进涉煤领域改革，分批次开展煤炭矿业权清理整顿，加快组建榆林能化交易中心，推动国有企业煤炭交易全部实现网上运行。 | 市发改委 | 市财政局、市自然资源和规划 局、市国资委、市能源局 | 配合省发改委完成《关于支持榆林市加快推动煤炭资源转化的意见》，上报省政府正式印发。 | 根据省政府意见，形成我市矿业权清理整顿实施方案，启动落实措施。 | 根据市上实施意见，有针对性的对部分企业实质性启动清理工作。 | 根据市上统一安排与企业深入洽谈，力争取得实质性成果。
68 | 推进公共资源交易制度改革，确保公共资源交易“线下无交易、线上全留痕”。 | 市发改委 | 市行政审批服务局 | 配置交易中心领导班子及科室负责人，理清业务职责，完善科室交易制度，对线上操作人员进行实战培训。在招投标交易大厅设置公证窗口。在项目交易过程中采取扬州模式的程序性公证，根据公证程序按时出具公证文书，在中标候选人公示期间同步向社会公示。 | 公共资源交易平台支持不同电子认证服务机构数字证书的兼容互认，力争实现市、县两级全覆盖。公共资源交易项目能进必进，实现“全市统一规范、共享共用”的总体目标。 | 尽快将交通、水利、信息产业项目纳入交易平台，力争年内实现全市“线下无交易”目标。 | 交易大厅开标室、评标室、交易大厅等所有场所都纳入实时监控系统，所有的交易程序都必须留下影像记录，刻录成光盘备案。
69 | 推进电力体制改革，协调理顺网间输配电价，开展靖边能化园区、府谷高新区、榆横工业区增量配电试点改革，全年直供电交易规模增长20%以上。 | 市发改委 | 市工信局、市供电局、市供电公司、相关县市区政府、高新区管委会 | 协调省发改委，推动理顺榆林网间输配电价。启动榆神工业区增量配电业务改革试点工作;积极申报国家第四批增量改革试点。配合省发改委启动2019年上半年电力直接交易工作。 | 推动理顺榆林网间输配电价。完成榆神增量配电业务改革试点规划、实施方案编制及主体确定；启动神木飞地经济试点规划、实施方案编制。配合省发改委完成2019年上半年电力直接交易工作。 | 推动理顺榆林网间输配电价。根据榆神增量配电业务改革试点方案，完成主体招投标、公司组建等工作；完成神木飞地经济试点规划及实施方案编制。配合省发改委启动2019年下半年电力直接交易工作。 | 推动理顺榆林网间输配电价。力争榆神增量配电业务改革试点开工建设；完成神木飞地经济试点主体招投标，启动建设。配合省发改委完成2019年下半年电力直接交易工作。
72 | 落实呼包鄂榆城市群发展规划，启动乌兰木伦—大柳塔蒙陕合作试验区建设；加强与京津冀、长三角、珠三角等经济圈联系对接，落实扬榆经济合作框架协议。 | 市发改委 | 市商务局、市外事和对外经济协作局、相关县市区政府 | 启动乌兰木伦—大柳塔蒙陕合作试验区建设方案编制。制定2019年扬榆扶贫协作工作要点，召开扬榆扶贫协作工作推进会议，举办扬榆招聘会。 | 形成乌兰木伦—大柳塔蒙陕合作试验区建设方案。选派党政干部、专业技术人员赴扬州交流学习，推进领导互访和项目实施。 | 协调鄂尔多斯市共同争取省级层面支 持。推进扬榆两市人才交流、项目实 施、劳务协作、产业合作。做好季度点 评。 | 将乌兰木伦—大柳塔蒙陕合作试验区建设方案上报国家发改委,争取国家支持。做好扬榆协作总结宣传，建立电子台账对标考核，提前做好考核准备。
75 | 出台更有吸引力的“招才引智”政策。 | 市人社局 | 市级相关部门 | 收集、整理、分析各省市区出台的招才引智政策。 | 广泛征集各单位、企业及各类人才的意见;赴长三角、珠三角地区以及同区域、同档次的兄弟城市进行考察、学习。 | 形成初稿，并征询相关部门意见，修改后提请市政府审议。 | 出台政策并进行宣传推广。
79 | 确保北师大榆林附属学校小学部和幼儿园年内开工、中学部秋季开始招生。 | 科创新城管委会 | 市教育局、横山区政府 | 完成北师大榆林附属小学部和幼儿园选址工作；改造横山五中。 | 启动土地统征，完成北师大榆林附属小学部和幼儿园方案设计工作和建设招标等前期工作；完成横山五中改造。 | 北师大榆林附属学校小学和幼儿园开工；横山五中开展秋季招生工作。 | 北师大榆林附属学校小学部和幼儿园全面开工建设。
84 | 实施惠普性支持政策,加大对农民工返乡创业政策扶持力度,扎实做好高校毕业 生、城镇就业困难人员、农村转移劳动力等重点人群就业工作，确保零就业家庭动态清零。 | 市人社局 | 市级相关单位、各县市区政府 | 按照省政府《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的通知》和全省人力资源和社会保障工作会议要求，研究出台我市的相关落实政策。下达全市各县（市区）年度就业工作任务，开展“春风行动”“就业援助月”“扬榆劳务协作专项招聘”等活动。 | 按照中省降低社会保险费率的要求及时制定实施办法，加大失业保险费返还的力度和幅度；提高创业担保贷款额度，将个人申请额度从10万元提高到15万元，小微企业申请额度从200万元提高到300万元。 | 开展大规模职业技能培训，对培训合格的失业人员给予职业培训补贴，放宽企业职工申领技能补贴的条件。继续加大对困难人员的就业援助，确保“零就业家庭”动态清零。 | 及时兑现失业保险等社会保障待遇，加大保障农民工工资支付工作力度。做好创业跟踪指导服务，以返乡农民工和当地农民为重点对象，指导各县市区建立乡镇（街道）创业中心，为入驻创业实体提供优质、高效、低收费或零收费的“一站式”创业服务。
85 | 加快推进社会保障卡应用，实施全民参保计划，推进重点行业、重点人群的社会保险扩面工作。 | 市人社局 | 市民政局、市医保局、榆林银保监分局、各县市区政府 | 成立全民参保计划领导小组，制定工作方案。 | 新增养老、失业和工伤保险参保职工5000人。 | 新增养老、失业和工伤保险参保职工1.5万人。 | 新增养老、失业和工伤保险参保职工3.1万人。
95 | 全面推行“一线工作法”和重大事项台账管理制度，精准落实市直部门和县市区工作责任。强化督查问责，实行定期督查调度和红黄牌制度。 | 市政府办公室 | 市政策研究督查办 | 向各部门、县市区分解全年任务，制定督办推进台账，以市政府文件印发。 | 开展定期或不定期督查、督办。定期通报各部门和县市区工作进度，收集报告各项工作推进的问题困难。 | 开展定期或不定期督查、督办。定期通报各部门和县市区工作进度，收集报告各项工作推进的问题困难。 | 开展定期或不定期督查、督办。定期通报各部门和县市区工作进度，收集报告各项工作推进的问题困难。确保全年目标任务完成。
98 | 开展“破难查漏”专项行动。 | 市财政局 | 市公安局、市统计局、市税务 局、各县市区政府 | 组织成立县市区专门工作机构，抽调人员，研究制定工作实施方案，梳理税收征管和税收政策执行中存在的各类问题，落实分解阶段性工作任务，研究制定工作计划，组织业务培训。 | 组织企业认真开展自查自纠，如实提供生产经营情况，主动申报补缴税款。各县市区对辖区内煤炭、油气、化工、电力、交通运输、建筑安装和房地产开发等重点行业税源进行摸底调查，全面了解掌握重点税源分布情况，建立重点行业、重点企业、重点税源信息数据库。 | 按照各项工作任务，逐一落实措施，明确完成时限。各县市区组织人员深入企业，现场办公，对辖区内涉煤涉油企业的产量、销量、价格进行核实清查，清理检查企业运销环节票据，做到边查问题边整治。市破难查漏工作办公室加大督查检查力度，不定期对县市区跟进检查。 | 将这次破难查漏工作基本情况、取得的成果、存在的问题、改进措施和建议等进行认真总结，形成书面报告报市领导小组办公室。建立问题台账，对一些短期内难以解决和突破的问题，挂牌督办，继续跟进。
99 | 扎实开展“讲政治、敢担当、转作风”专题教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真落实“一岗双责”，严格遵守中央八项规定实施细则和省委、市委实施办法，严查“四风”变异问题，集中整治形式主义、官僚主义。 | 市政府办公室 | 市级各部门、各县市区政府 | 制定实施方案和整改推进台账，明确责任要求，细化分解任务，开展好专题教育等系列活动。 | 借助党委（党组）中心组、三会一课、主题党日，把专题教育和开展习近平总书记重要指示批示贯彻落实情况“回头看”结合起来，认真细化分解任务，强化统筹调度，创新学习方法、注重学习成效，形成好经验、好做法，好典型。 | 强化统筹调度，开展批评与自我批评，把专题教育当做各级党委民主生活会重要内容，撰写领导班子和领导干部个人对照检查材料，完成阶段性总结。 | 对标中省要求和问题整改台账，适时督查检验，对账销号。建立常态化学习机制，巩固专题教育成效，驰而不息转作风。
包抓领导：马洪潮（3项）
序号 | 重点任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 推进计划（形象进度）
|  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
38 | 依托靖边无人机试验测试基地，大力发展集无人机、无人车、物联网、5G通信、人工智能于一体的综合无人系统，打造国内领先的智能无人产业聚集区和科技旅游体验区。 | 市发改委 （市军民融合办） | 市科技局、市工信局、市财政 局、自然资源和规划局、市文旅局、相关县市区政府、高新区管委会、科创新城管委会 | 完成智能无人系统军民融合产业发展战略和总体规划采购前期工作。 | 1.完成智能无人系统军民融合产业发展战略和总体规划采购，开展设计工作。 2.组建院士专家“智能无人系统工作 站”和博士后工作站。 | 形成智能无人系统军民融合产业发展战略和总体规划征求意见稿。 | 完成智能无人系统军民融合产业发展战略和总体规划。
73 | 推进国家创新型城市试点建设，落实支持科技创新若干政策，发挥好科技成果引导转化基金作用，健全科技成果转移转化直通机制。 | 市科技局 | 市发改委、市财政局、市工信 局、市金融局、市税务局，各县市区政府、高新区管委会 | 出台市政府《关于支持科技创新的若干政策》。 | 开展《关于支持科技创新的若干政策》宣讲；提出新的科技成果转化引导基金组建方案。 | 进一步完善《榆林市国家创新型城市试点建设方案》，争取科技部支持，持续推进国家创新型城市试点建设工作。 | 全面兑现《关于支持科技创新的若干政策》规定的各项奖补政策；争取完成榆林市科技成果转化引导基金组建工作。
74 | 推动与西安科技大学共建煤炭绿色安全开采国家重点实验室，依托榆林学院创建开放型大学，新建一批市级工程技术研发中心、重点实验室和中试基地，力争技术合同成交额增长20%以上。在粉煤热解、金属镁、新材料等关键技术领域寻求突破，全社会研究开发经费投入强度提高到0.25%以上。 | 市科技局 | 市发改委、市财政局、市教育 局、市工信局、市能源局、市统计局、高新区管委会、科创新城管委会、榆林学院 | 编制煤炭绿色安全开采国家重点实验室建设方案；协助完成榆林学院新校区建设方案国际招投标并进行方案优选整合；研究制定市级技术创新中心、重点实验室等创新平台的认定、管理办法；编制2019年科技计划项目申报指南。 | 煤炭绿色安全开采国家重点实验室建设方案报省科技厅研究；协助开展榆林学院新校区详规编制工作；出台市级技术创新中心、重点实验室管理办法；发布2019年科技计划项目申报指南。 | 煤炭绿色安全开采国家重点实验室建设方案报科技部审批；榆林学院新校区建设工程逐步启动；组织申报中、省、市各级技术创新中心、重点实验室、产业技术创新联盟等创新平台10个以上；在粉煤热解、金属镁、新材料等领域组织实施技术研究项目5项以上。 | 争取获批煤炭绿色安全开采国家重点实验室；榆林学院新校区建设工程持续推进；建成中、省、市各级技术创新中 心、重点实验室、产业技术创新联盟等创新平台10个；全市技术合同成交额达到2.38亿元；全社会研究开发经费投入强度提高到0.25%以上。
包抓领导：杨东明（10项）
序号 | 重点任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 推进计划（形象进度）
|  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
36 | 编制全域旅游发展总体规划，加快靖边波浪谷一期、扶苏文化苑二期等文旅项目建设，推进佳县白云山等5A级景区创建；完善旅游配套设施建设，培育发展文化体验游、自驾房车游等新业态，打造高品质旅游“景点群”和“线路套餐”；深入挖掘石峁、统万城等世界级旅游资源潜力。 | 市文旅局 | 榆文旅公司、相关县市区政府 | 完成《全域旅游发展总体规划》评审稿；落实靖边波浪谷一期项目、扶苏文化苑二期项目及佳县白云山等5A级景区建设资金，指导规划设计工作；深度挖掘旅游新业态旅游资源。 | 组织并完成《全域旅游发展总体规划》评审工作；协调解决靖边波浪谷一期项目、扶苏文化苑二期、麻黄梁黄土文化艺术小镇项目建设中及佳县白云山等5A级景区创建中的问题；积极引导各县市区打造旅游新业态项目。 | 按照5A级景区建设标准指导靖边波浪谷景区、佳县白云山景区建设；学习陕西省旅游新业态项目建设动态。 | 按照县区拟创目标，对标检查靖边波浪谷景区、佳县白云山景区创建情况；指导各县市区积极探索旅游新业态项目建设。
76 | 推动义务教育均衡发展，确保绥德国家义务教育发展基本均衡县创建通过验收。 | 市教育局 绥德县 |  | 制定年度目标责任考核内容，将创建任务列入考核内容。 | 安排过程督导。 | 迎接国家验收。 | 总结创建工作。
77 | 深入实施学前教育三年行动计划，开展城镇小区配套幼儿园治理，推开公办园差额收费、民办园差异奖补政策，普惠性幼儿园占比提高到87%以上。 | 市教育局、高新区管委会、各县市区政府 | 市委编办、市发改委、市财政 局、市民政局、市人社局、市自然资源和规划局、市住建局、市城市管理执法局 | 督促县市区做好2019年开工项目的前期准备工作；起草《榆林市城镇小区配套幼儿园治理工作方案》。 | 督促县市区尽快办理项目前期手续，协调财政部门做好专项资金下达工作；完成城镇小区配套幼儿园摸底排查和汇总上报工作。 | 协调解决项目实施过程中存在的困难及问题；完成已建成需要办理移交手续的配套幼儿园治理工作。 | 检查总结项目完成情况;完成需要回收、置换、购置的配套幼儿园治理工作。
78 | 加快推进中心城区校建工程。 | 市教育局 | 榆阳区政府、横山区政府、高新区管委会、科创新城管委会 | 汇报市政府审定2019年项目规划。会同财政、发改审核项目预算，安排资金。 | 联系协调榆阳区教育局、高新区管委 会、横山区教育局、科创新城管委会等责任主体单位，按照市政府要求尽快启动项目建设。 | 做好协调工作，及时收集整理项目进展情况，汇报市政府解决项目实施过程中存在的困难及问题；安排具备投用条件的学校秋季开学招生。 | 整理全年项目进展情况，协调财政、发改做好2019年项目尾留资金安排工作。
80 | 实施“百千万”名优教师培育工程，全面加强师德师风建设和学生文明礼仪教育。强化校外培训机构监管，切实减轻学生课业负担。 | 市教育局 | 各县市区政府、高新区管委会 | 起草榆林市优秀教育世家评选方案、榆林市名校长名教师名班主任评选方案；组织全市教师认真学习中省教育工作会议精神、新时代教师职业行为十项准则，督促县市区教育局、局属各学校细化制度举措；制定创文工作方案，开展校外培训机构专项治理督查活动。 | 组织开展优秀教育世家和名校长名教师名班主任评选活动，做好市级教学能手评选和省级教学能手遴选推荐工作；起草师德先进集体、师德先进个人（标兵）、优秀乡村教师等评选方案，组织开展相关评选活动；召开创文动员大会，为进入“白名单”的校外培训机构办理证照。 | 评选表彰师德先进个人（标兵）、优秀乡村教师和市级教学能手；表彰师德标兵、师德先进个人、优秀乡村教师等先进个人；建设创文工作示范校，开展校外培训机构专项治理“回头看”活动，制定减轻学生课业负担实施方案。 | 组织对名优骨干教师“室坊站”工作进行绩效考核；对县市区教育局和局属学校2019年度师德建设工作进行目标责任考核；创文工作迎接国检，总结校外培训机构专项治理和减轻学生课业负担工作。
81 | 开工市中医院迁建项目。新建40个标准化乡镇卫生院和200个规范化村卫生室。 | 市卫健委 | 市住建局、各县市区政府 | 1.完成榆林市中中医医院迁建项目方案设计，报市规划局审批。 2.会同财政局起草并印发全市基层医疗体系建设验收方案。 | 1.市中医院迁建项目完成前期手续，力争6月初开展基坑开挖工作。 2.县市区卫健局组织人员对基层医疗体系建设进行初验，将验收报告上报至市卫健委。 | 1.市中医院迁建项目完成施工图的审 查、工程招投标、施工许可证等手续，力争9月底开工建设。 2.基层医疗体系建设进行市级复验，将发现的问题反馈至各县市区，随后针对整改情况进行抽查。 | 1.市中医院迁建项目完成基础工程建 设。 2.联合财政局下发基层医疗体系建设验收通报，奖补经费下拨至各县市区。
82 | 深化专科联盟内涵建设，集中培育12个省级、16个市级重点专科，积极引进高层次医疗人才和专家团队，巩固提升95%的市域就诊率；启动疾控重点学科建设，扎实推动8类健康细胞示范建设工作，推进疫苗流通使用专项治理。落实医养结合实施意见。 | 市卫健委 | 市级各相关单位、各县市区政府 | 1.召开全市卫生健康工作会,部署2019年重点专科暨专科联盟建设重点工作。印发《关于关于进一步做好分级诊疗制度有关重点工作的通知》，开展专科联盟等医联体建设全市规划布局。 2.制定春冬两季招聘计划。 3.安排部署疾控重点学科建设;规范疫苗全流程监控和安全接种,摸排疫苗流通、使用质量安全和冷链管理现况调查。 4.建立督查指导工作长效机制，明确责任分工；联合有关部门下达全市健康细胞建设年度任务，并统计上报建设单位名单。 5.制定《医养结合实施意见》具体落实方案，明确牵头单位和时间进度。 | 1.鼓励和支持各级医疗机构与更多知名医疗机构合作，吸引优质医疗资源来榆，柔性引进专业卫技人才。 2.协商编办下达招聘指标，组织校园招聘。 3.招聘专业的本科以上毕业生，同时培养现有技术人员，总结前半年的运行情况，提出下一步的工作计划和措施；针对我市接种单位中存在的问题，进行有针对性的进行整改。 4.召开全市健康细胞建设工作推进会；建设2座以上健康小屋；协调相关部门开展干部职工健康体检工作；开展健康教育宣传工作。 5.各县市区及符合条件的医疗机构开展医养结合试点工作。 | 1.继续深入推进全市重点专科暨专科联盟建设。 2.由市卫健委对拟招聘人员进行初审，符合条件人员上报人社局审批。 3.督导考核重点学科建设方面的进展情况，支出存在的问题，进行有针对性的整改落实，推动工作的落实；对疫苗流通、使用质量安全和冷链管理现况管理进行再考核工作。 4.组织工作人员赴杭州市等地参观交流学习先进经验；督促指导各部门、县市区积极开展健康建设相关工作。 5.卫健委、民政局每季度对各县市区及医疗机构开展督查与考核。 | 1.对12县市区和市直医疗机构医联体建设情况开展情况进行督导检查。 2.全面总结落实全员编制岗位总额管理和总会计师和总药师选派制度工作。 3.全面进行总结工作。对工作的完成情况进行通报,制定下一年度的工作计划。 4.考核验收各类健康细胞建设单位，总结工作经验，通报工作成绩和不足，择优奖励，制定下一年度工作计划。 5.结合各县市区，市直医疗机构工作开展情况，总结推广好的经验和做法，完善相关政策措施，扩大试点范围。
83 | 深化医疗卫生体制改革，实行全员编制岗位总额管理，落实总会计师和总药师选派制度，推动市内医疗机构检查结果共享互认。 | 市卫健委 | 市委编办、市财政局、市人社局 | 1.起草《榆林市市级公立医院机构编制人事管理办法（讨论稿）》；制定总会计师、总药师职责。 2、在全市卫生健康工作会上部署2019年重点工作，组织市内各级医疗机构以分级诊疗为抓手，推动检查结果互认； 印发《关于关于进一步做好分级诊疗制度有关重点工作的通知》，推进全市专科联盟等医联体建设，带动基层医疗机构服务“同质化”；启动全市2019年基层骨干医师培训班。 | 1.研究制定《榆林市市级公立医院机构编制人事管理办法（讨论稿）》；联合编办、人社出台《榆林市市级公立医院机构编制人事管理办法》；推进总会计师和总药师选派制度落实。 2.由市内医联体牵头单位组织专家以专家讲座、门诊服务、远程会诊等形式指导医联体下级单位临床诊疗工作；继续组织2019年基层骨干医师培训。 | 1.落实榆林市市级公立医院机构编制人事管理办法，实行全员编制岗位总额管理。 2.组织市内医联体牵头单位组织专家以专家讲座、门诊服务、远程会诊等形式指导医联体下级单位临床诊疗工作；继续组织2019年骨干医师培训。 | 1.总结落实全员编制岗位总额管理和落实总会计师和总药师选派制度工作。 2.开展2019年分级诊疗工作督导检查与考核。
89 | 切实加大对文物古迹、革命旧址、非物质文化遗产等重要文化载体的保护开发，确保国家级陕北文化生态保护实验区通过验收。加快推进县城图书馆、文化馆和社区农村综合文化服务中心建设，提升公共文化服务共建共享水平。 | 市文旅局 | 各县市区政府 | 1.举行榆林市第一批市级非物质文化遗产传习所授牌仪式。 2.下达全市非遗综合展馆陈列布展补助经费。 3.下达基层综合性文化服务中心建设达标任务。 4.召开全市文化旅游文物广电工作会，签订《榆林市长城保护工作责任状》。 | 1.督促各县区非遗综合展馆进度及传习所开展活动情况。 2.推进陕北文化生态保护区建设各项工作。 3.督促公共图书馆、文化馆未达标的县市区立即启动维修改造项目，确保全部达标。 4.做好各县市区文化馆评估验收前期准备工作。 5.精心打造“群星奖”节目参加在上海举办的中国第十二届中国艺术节。 6.组织开展“5.18国际博物馆日”“中国文化和自然遗产日”宣传活动。 7.实施凌霄塔边坡抢险加固工程方案招标等前期工作。 | 1.配合做好全国第五次文化馆评估定级工作。 2.做好陕西省第六批非物质文化遗产代表性项目申报工作。 3.凌霄塔边坡抢险加固工程开工建设。 | 1.督查全市基层综合性文化服务中心达标率完成情况。 2.精心组织2020年“陕北过大年”榆林市春节系列活动。 3.完成凌霄塔边坡抢险加固工程。
90 | 做好省十七运筹备工作，持续扩大榆林国际马拉松、吴堡黄河漂流等赛事影响力。实施一批运动公园、健身步道等体育惠民工程。 | 市体育局 | 市发改委、市住建局、市文旅 局、各县市区政府 | 做好备战省十七运会柔性引进工作；建立考核机制，完成排球等11个项目落地；制定2019年榆林市青少年锦标赛规程。完成拳击馆框架主体钢结构。实地勘察各公园广场，确定项目，进行前期项目申报，同时积极协调财政资金。榆林国际马拉松、沿黄国际自行车联赛等赛事向上级部门申报。 | 承办第二届全国青年运动会排球、篮球预赛,举办2019年榆林市青少年锦标赛。拳击馆完成钢结构屋盖工程。做好榆林国际马拉松、吴堡黄河漂流赛、健身步道招标工作。 | 组织参加2019年陕西省青少年锦标赛，参加第二届全国青年运动会，承办2019年陕西省青年锦标赛。拳击馆完成内外墙面安装工程。开始准备健身步道测量和前期施工，会议沟通赛事安全保障、道路保障等。 | 承办2019年陕西省青少年冠军赛。拳击馆完成机电设备安装工程，装饰修工程，智能化工程，导向标志工程，室外场地工程。基本完成步道建设和其它赛事承办任务。
包抓领导：马秀岚（17项）
序号 | 重点任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 推进计划（形象进度）
|  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
20 | 严格“两不愁三保障”标准，确保3.2万贫困人口脱贫、剩余的134个贫困村退出，佳县、清涧和子洲三县摘帽。 | 市扶贫办 | 市脱贫攻坚“八办两组两保障”成员单位、各县市区政府 | 下达年度脱贫攻坚任务，制定2019年脱贫攻坚工作计划，与县市区、行业部分分别签订责任书。 | 落实并下达2019年专项扶贫资金，启动实施各类扶贫项目，做好扶贫资金项目监管工作。进一步优化调整驻村帮扶队伍，并开展相关培训工作。 | 全面落实“八个一批”扶贫政策，补齐贫困村基础设施短板。统筹社会扶贫力量，实施“企村共建”行动。组织开展2019年扶贫对象动态管理工作。 | 做好户脱贫、村退出标注和县摘帽市级核查工作，全面完成年度减贫任务。
22 | 严格落实河长制、湖长制。扎实推进无定河全线综合治理。启动矿井疏干水综合利用示范工程建设。 | 市水利局 | 市发改委、市财政局、市自然资源和规划局、市住建局、市生态环境局、市农业农村局、市林业和草原局、各县市区政府、高新区管委会、榆神管委会 | 1.推进河湖“四乱”各项整治行动，加强河长制湖长制工作宣传。 2.加快推进可研附件（选址论证和土地预审）编制工作；完成无定河全线综合整治规划水利工程实施方案（一期）招标工作。 3.市水利局开展《榆林市矿井疏干水生态保护与综合利用规划》编制前期工作，完成市财政对规划编制费用评审工作。榆神管委会煤矿矿井水综合处置工程完成设备采购，办公楼、食堂主体机构。榆阳区煤矿疏干水综合利用项目金鸡滩片区输配水系统一期工程完成方案审查和可研批复。神木市矿井疏干水调查评价与规划报告完成编制。横山区推进疏干水用于煤矿自身用水、生产、除尘、洒水、绿化、洗煤等，剩余供给附近洗煤厂和周边村作为农业灌溉用水。 | 1.集中整治发现的“四乱”问题，巩固提升专项行动成果。 2.完成可行性研究报告的批复工作和无定河全线综合整治规划水利工程实施方案（一期）编制工作；实施具备开工条件的项目。 3.市水利局完成《榆林市矿井疏干水生态保护与综合利用规划》编制工作，并上市政府。榆神管委会煤矿矿井水综合处置工程生产厂房土建工程竣工，生产车间开始设备安装，办公楼、宿舍楼及食堂竣工，场外管网开始施工。榆阳区煤矿疏干水综合利用项目金鸡滩片区输配水系统一期工程完成地勘和初步设计编制审查。神木市建成1个矿井疏干水综合利用试点项目。横山区完成总任务的30%。 | 1.完善河长制湖长制各项工作机制。加快编制“一河一策”，建立 “一河一 档”，开展河湖划界基础性工作。 2.完成无定河全线综合整治规划水利工程实施方案（一期）的批复工作；实施具备条件的项目。 3.榆神管委会煤矿矿井水综合处置工程实施厂区设备安装和室外工程。榆阳区煤矿疏干水综合利用项目金鸡滩片区输配水系统一期工程完成工程图造价、审图和预算审批。神木市9月底建成煤矿配套污水处理设施1个。横山区完成总任务的35%。 | 1.总结工作，组织对各县市区进行河长制湖长制年度工作考核，谋划下一年度工作计划。 2.实施具备条件的项目。 3.榆神管委会煤矿矿井水综合处置工程实施厂区内绿化，开展项目调试进入试生产。榆阳区煤矿疏干水综合利用项目金鸡滩片区输配水系统一期工程完成招投标设施方案批复并开工建设。神木市 2019年底前，完成矿井水综合利用管 网、设施建设方案。横山区完成总任务的40%。
24 | 持续推进畜禽养殖废弃物资源化利用。 | 市农业农村局 | 市自然资源和规划局、市生态环境局、各县市区政府 | 制定工作计划，分解下达2019年度县市区规模养殖场治理任务。 | 完成重点项目建设实施方案编制、评审和资金下达，启动项目实施。 | 推进项目建设,完成总任务80%以上。 | 全面完成粪污资源化利用年度考核任务指标。
26 | 实施环榆百万亩生态圈、城镇绿化等十大林业重点工程，完成营造林70万亩，力争国家森林城市创建通过中省验收。 | 市林草局 | 市自然资源和规划局、市住建 局、各县市区政府、高新区管委会、榆神管委会 | 落实造林地块，科学编制作业设计；组织专家对上报的作业设计及时进行审核批复。 | 全面推进营造林工作，开展督导督察，加快进度，完成年度任务的70%。 | 开展补植补造及抚育管理工作。 | 制定验收方案，开展年度检查验收；根据验收结果兑现资金。
39 | 建设苹果、蔬菜、马铃薯、羊子4个百亿级产业基地，大力发展小杂粮、核桃、海红果等区域特色种植业，新增优质山地苹果15万亩、中药材5万亩，改造红枣低产园10万亩。 | 市农业农村局 | 市林草局、各县市区政府 | 做好春耕备耕、项目筹建工作。安排部署全年果树产业发展工作。推进红枣低产园10万亩任务指标落实，落实100个红枣示范枣园（家庭经营模式）建设点，开展审批作业设计工作。 | 完成春季栽植任务，安排生产示范。以“一基地两实施两保障三创建”为重点实施红枣低产改造。继续推广七项丰产栽培集成技术。加强与气象局合作，实时关注天气，及时入种，加强作物苗期管理。 | 督促检查基地建设、生产示范等任务完成情况。加强田间管理；加强农作物病虫害防控；做好防灾减灾工作。 | 完成秋季栽植任务。组织红枣低产园10万亩验收及资金兑现工作。开展田间测产，做好秋收工作。
40 | 抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控。完成“大棚房”整治任务。 | 市农业农村局 | 市自然资源和规划局、各县市区政府、高新区管委会、榆神管委会 | 安排部署重大动物疫病防控工作，启动春季集中免疫工作。完成“大棚房”整治任务。 | 全面完成春季重大动物疫病集中强制免疫工作。 | 继续落实好非洲猪瘟等重大动物疫情防控工作。 | 完成秋季重大动物疫病集中强制免疫工作群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽密度达100%，免疫抗体合格率保持在70%以上。
41 | 实施现代农业产业园、农业科技示范园提质增效工程，推进榆阳区国家农村产业融合发展示范园建设。 | 市农业农村局 | 市发改委、市科技局、各县市区政府 | 申报2019年省级现代农业产业园创建项目。 | 组织编写2019年省级现代农业产业园创建材料。 | 开展市级现代产业园认定工作。 | 认定市级现代产业园20个。
42 | 加快绥德陕果集团产销服务中心、定边马铃薯主食化二期、米脂小米酵素生态园、子洲黄芪综合开发等项目建设。 | 市农业农村局 | 市发改委、市工信局、市商务 局、相关县市区政府 | 黄芪项目着手地质勘探、项目现场土方招标工作，3月下旬开始土方回填施工。 | 积极与陕果集团联系，力争开工产销服务中心建设。完成黄芪原药材仓库、前处理车间、成品仓库基础图纸设计,6月底完成三大车间主体建设。 | 力争开工定边马铃薯主食化二期建设。黄芪项目与相关专家进行仓储基地设计的谈论，确定施工时间以及完工时间。 | 加快绥德陕果集团产销服务中心和定边马铃薯主食化二期建设，米脂小米酵素生态园完成征地工作。黄芪仓储基地投入使用。
43 | 加快果蔬物流冷链综合体建设，支持电商农业、订单农业、休闲农业发展，打造一批种养一体、农旅融合的田园综合体。 | 市农业农村局 | 市商务局、市文旅局 | 组织相关人员进行调研指导，对历年认定的市级休闲农业示范点进行规范提升，谋划创建30个中省市休闲农业示范点。 | 印发2019年度休闲农业示范点创建文件，组织各县区市开展申报工作。 | 对各县市区申报的休闲农业示范点进行实地查看，组织开展评审工作。 | 建设贫困村电商服务站点37个。公布2019年创建的休闲农业示范点名单。
44 | 加强农产品“三品一标”认证工作，培育整合以“榆林尚农”冠名的拳头品牌。 | 市农业农村局 | 市市场监管局、市商务局 | 通过多种方式宣传“三品一标”产品认证的优势，提高生产经营主体的认证主动性和积极性。 | 组织参加产品认证培训，开展全市生产经营主体摸底调查。 | 基本完成产品认证申报资料的上报，推动生产经营主体建立生产标准体系，落实相关认证要求。 | 组织“三品一标”认证生产经营主体参加国内知名农产品展销活动，整体推介“榆林尚农”区域公用品牌。
45 | 实施乡村振兴战略，新启动100个乡村振兴示范村建设，完成1000个村的生活垃圾治理。 | 市农业农村局 | 市发改委、市财政局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住建局、市卫健委、各县市区政府 | 继续推进2018年确定的204个示范村（场）各类项目建设，新启动100个示范村建设。 | 继续推进204个示范村项目建设，完成新启动示范村的村庄建设规划编制，以 “三清一改”为重点推进村庄清洁行动，谋划建好项目库，推动一批项目开工建设。 | 去年204个示范村（场）各类项目建设进入收尾阶段。对新启动的100个示范村全面加快项目建设，及时兑付奖补资金。 | 完成去年204个示范村（场）验收工作，加快推进100个示范村各类项目建设。
46 | 落实承包地“三权分置”配套改革政策，稳慎推进农村宅基地改革，深化农村集体产权制度改革，推动市县乡村四级“三 资”管理信息平台县域全覆盖。 | 市农业农村局 | 市委编办、市财政局、市自然资源和规划局、各县市区政府 | 衔接落实新修订的《农村土地承包 法》，积极应用确权登记颁证成果，启动土地托管试点工作；选择100个村开展农村集体产权制度改革，完成全市70%的农村集体资产清产核资成果入库工作；启动市县乡村四级“三资”管理信息平台建设；与市自然资源和规划局对接农村宅基地改革相关业务。 | 推进土地托管试点村建设；稳步推进100个农村集体产权制度改革示范村建设；全市农村集体资产清产核资成果全部入库并通过验收；完成市县乡四级“三 资”管理软件、硬件招投标；开展农村宅基地改革相关业务调研。 | 加快推进土地托管、农村集体产权制度改革、“三资”管理信息平台等项目建设。 | 完成土地托管、农村集体产权制度改 革、“三资” 管理平台等项目建设任务，总结提炼典型成功经验，形成农村宅基地改革调研报告。
47 | 深化农村经营体制改革，加大职业农民、家庭农场、农民合作社和产业化联合体等新型经营主体培育力度。 | 市农业农村局 | 各县市区政府 | 起草并印发市级示范家庭农场、市级示范合作社申报文件。继续推进2018年已创建的30个市级农业产业化示范联合体建设。制定职业农民培育方案，年度认定职业农民2000名，做好开班前期准备工作。 | 组织县区开展市级示范家庭农场、市级示范社申报，监测2017年以前市级示范社。开展 2019年市级农业产业化示范联合体创建和职业农民培育工作。 | 审核示范家庭农场、示范合作社材料，发文认定示范名单。完成市级农业产业化联合体创建工作。继续推进职业农民培育认定工作。 | 实地抽查2018、2019年承担中省市项目的家庭农场、合作社，查看项目实施情况。完成省级农业产业化示范联合体的创建工作和职业农民培育认定任务。
60 | 开工建设黄河东线马镇引水工程、绥米子三县供水项目。力争定边供水提升改建主体工程建成通水。 | 市水利局 | 市发改委、市财政局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市林草局、相关县市区政府 | 1.力争完成可研立项审批，编制PPP“一方案两报告”，拟定移民征地工作实施方案，开展黄石沟水库初步设计技术咨询。 2.完成三县供水项目公司组建，开展征地拆迁工作。 3.继续实施堤防基础强夯、堤下涵洞灰土挤密桩、堤防工程土方填筑、池底工程原状土翻夯和安全监测工程施工。 | 1.编制完成PPP“一方案两报告”并推进入库工作。开展整体项目初步设计、招标设计、施工图设计工作，完成黄石沟水库初步设计，开展进场道路征地和施工。 2.三县供水项目完成各项施工准备工作，开工建设。 3.完成堤防基础强夯和堤下涵洞工程；继续堤防工程土方填筑、池底和安全监测工程施工；开始池岸、放水塔、工作桥、充放水管道工程施工。 | 1.完成PPP项目入库，确定社会资本方，组建项目公司。完善开工前置专题报告审批。 2.三县供水项目完成部分管道安装及土建工程。 3.完成放水塔工程施工；继续堤防工程土方填筑、池底、安全监测、池岸工 程、工作桥、充放水管道工程施工；开始充水系统、充放水连接管道工程施 工。 | 1.完成整体项目初步设计、招标设计、施工图设计阶段勘察设计工作，并组织审查。开工建设黄石沟水库工程。 2.三县供水项目力争完成50%的建设任 务。 3.完成堤防工程土方填筑、池底、安全监测、池岸、工作桥、充放水管道、充水系统、充放水连接管道工程施工。
86 | 健全城乡养老服务体系，完善农村互助幸福院可持续运行机制，落实引导社会资本兴办养老机构优惠政策，新建一批社区日间照料中心和农村互助幸福院。 | 市民政局 | 市人社局、市卫健委、市医保 局、各县市区政府 | 完成社区日间照料中心和农村互助幸福院建设项目申报工作。 | 完成养老服务体系建设补助资金申报。确定社区日间照料中心和农村互助幸福院建设项目。 | 落实社会资本兴办养老机构优惠政策，下拨补助资金；下达社区日间照料中心和农村互助幸福院建设项目补助资金；下达农村互助幸福院运营补贴资金，建立可持续运行机制。 | 完成社区日间照料中心和农村互助幸福院建设。
87 | 健全留守儿童和困境儿童“五位一体”救助保护机制，有效落实扶残助残各项政 策。 | 市民政局 | 市公安局、市教育局、市妇联、市残联、市关工办、各县市区政府 | 建立完善留守儿童和困境儿童信息台账，下达省级残疾人两项补贴资金。 | 启动社区儿童之家建设，举办儿童督导员培训班，下达事实无人抚养儿童资金，完成完善残疾人两项补贴信息系统信息录入工作。 | 督促县市区完成村居儿童主任培训工作，下达社区儿童之家建设资金；开展好“民康行动”。 | 建成30个社区儿童之家，对残疾人两项补贴发放情况进行专项督查。
91 | 持续做好城市社区达标改造和农村社区建设，加大各类社会组织培育力度，提高社区服务能力和水平。 | 市民政局 | 各县市区政府 | 确定城乡社区建设项目。 | 指导县市区积极实施城乡社区建设项 目。 | 积极协调下拨农村社区补助资金，开展城镇社区达标验收。 | 会同市财政局开展农村社区建设项目验收工作。
包抓领导：张明（5项）
序号 | 重点任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 推进计划（形象进度）
|  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
12 | 推进“双随机、一公开”监管全覆盖，巩固扩大“证照分离”改革成果，破解“准入不准营”难题。 | 市市场监管局 | 市级相关部门、各县市区政府 | 1.制定全市市场监管系统2019年度抽查工作计划。 2.在全市范围内对国务院确定的第一批涉企行政审批事项实施“证照分离”改革。 | 1.制定《榆林市市场监督管理局随机抽查事项清单》。 2.建立市场监管系统检查对象名录库和执法检查人员名录库。 3.制订“证照分离”改革事项具体管理措施，扎实推进改革。 | 1.配合省局完成监管工作信息化平台建设。 2.协调解决“证照分离”重点难点问题，加大督促检查力度。 | 1.全面开展随机抽查检查工作,实现“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。 2.积极做好“证照分离”改革的相关统计报送和总结工作。
19 | 深入实施食品放心工程，全面推行量化分级动态评级，扎实开展重点领域食品安全问题专项整治；加大对制售假劣药品、虚假宣传等违法行为的打击力度。 | 市市场监管局 | 市商务局、市应急管理局、各县市区政府 | 1.开展春季学校食堂食品安全检查。 2.开展打假维权宣传。 3.召开工作会安排部署全市工作。 | 1.开展“端午节”食品安全专项整治。 2.对各县市区餐饮量化分级工作进行督导检查。 | 1.开展“中秋节”食品安全专项整治和秋季学校食堂食品安全专项整治。 2.开展药品安全专项整治。 | 1.开展“药品安全用药月”宣传活动； 2.开展元旦、春节期间食品安全专项整治。
88 | 做好退役军人安置、管理和保障工作，加强退役军人政治思想教育和就业创业技能培训。 | 市退役军人事务局 | 市人社局、各县市区政府 | 制定全市退役军人事务管理工作要点；开展退役军人“三组织三送”活动；春节前慰问驻军部队和退役军人代表，优抚对象；妥善解决安置遗留问题。 | 组织开展退役军人就业服务月活动；成立榆林市退役军人服务中心，协调县市区成立退役军人服务中心（站）。 | 做好军转干部移交安置工作；做好符合安置政策的退役士兵的安置工作；开展退役军人就业创业技能培训；开展部分退役士兵社保接续工作；开展褒扬纪念活动。 | 做好社保接续工作；认真做好信息核查工作；开展“最美退役军人”“最美退役家庭”“最美拥军人物”评选；建立退役军人关爱帮扶机制。
92 | 开展领导干部包案接访活动，集中化解信访积案和复杂矛盾，依法打击各类非访行为。 | 市信访局 | 市级相关部门、各县市区政府 | 召开全市信访工作会议，安排部署年度工作任务，下达目标考核指标任务，签订目标考核责任书。 | 深入开展信访矛盾纠纷排查工作，制定领导接访、包案工作方案并组织实施，落实重点时段信访责任，加快信访积案化解进度。开展重点信访人员违法上访的证据搜集固定工作。 | 深入推进各级领导干部接访、包案工作，召开信访工作调度会，集中力量推动信访积案和复杂矛盾化解。持续开展重点信访人员违法上访的证据搜集固定工作，适时依法处理。 | 持续推进领导接访、包案工作，加大矛盾调处化解力度，推动化解一批信访积案和突出矛盾问题，确保不出现群体进京非访，实现进京非访人数、批次双下降。
93 | 深入开展“平安榆林”建设，纵深推进扫黑除恶专项斗争，加大对极端暴力、黄赌毒、盗抢传销、电信诈骗等犯罪行为的防范打击力度，持续深化社会治安防控体系建设，加快“雪亮工程”建设进度。 | 市公安局 | 市司法局、市智建局、各县市区政府 | 召开全市公安工作会议，全面铺开全市公安机关37项重点亮点工作任务，各警种逐项制定实施细则和本部门责任清单，落实责任领导和责任人员，从严考核考评。 | 开展“雷霆·2019”专项行动春雷行动；每月编发扫黑除恶专刊；做好迎接中央督导组检查准备工作，并针对检查反馈意见，查漏补缺，整改提高；启动智慧防控体系项目建设和信息采集整合工作；开展市级视频图像信息共享平台符合性检测，对县市公安局“雪亮工程”建设共享平台改造方案进行评审。 | 开展“夏季攻坚战”；扎实推进扫黑除恶专项斗争，聚焦重点行业领域开展整治工作；召开智慧防控体系建设专题推进会，完成信息采集整合任务的60%；开展“雪亮工程”共享平台升级改造后的试运行调试工作。 | 开展“国庆安保严打”专项行动；扎实推进扫黑除恶专项斗争；基本完成智慧防控体系建设和验收工作，投入实战应用；完成“雪亮工程”共享平台升级，实现联网率、完好率达标。
包抓领导：王国忠（1项）
序号 | 重点任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 推进计划（形象进度）
|  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
32 | 抓好府谷东方希望480万吨氧化铝、神木利臻5万吨高端型材、高品质镁“两步 法”绿色冶炼等骨干项目建设，推进府谷金属镁工程技术研究中心和质量检测检验中心建设。 | 市工信局 | 市发改委、市科技局、市财政 局、市市场监督管理局、相关县市区政府 | 府谷东方希望项目完成厂区项目环评编制、设备选型、赤泥堆场可行性研究报告、水土保持方案。神木利臻项目完成工艺布局设计，厂房设计及预算。高品质镁“两步法”项目落实项目实施企 业、完成初步设计布局。榆林研究中心结合榆林的镁产业体系实际情况，进行合理的标准战略布局，针对镁及镁合金产业现状确定一批拟攻关课题。 | 府谷东方希望项目完成厂区项目环评、第一期土地招拍挂、总图优化、供水供电、赤泥堆场安全预评价、工程地质详细勘察、土地复垦方案、初步设计、安全设施设计专篇。神木利臻项目完成招标、厂房建设、设备选型。高品质镁 “两步法”项目完成设计出图、土建招标并施工、设备选型。榆林研究中心针对我市主导的原镁冶炼产业相关的技术规范和装备，着手建立地方标准，并逐步参与相关行业标准的建设；完善研究中心的组织机构，根据调研结果提炼我市镁产业发展的关键问题，确立研究中心重点发展方向。 | 府谷东方希望厂区项目环评上会、第二期土地招拍挂、场地平整、施工临建、搅拌站建设、赤泥堆场土地征用、下游住户搬迁、供水供电。神木利臻项目完成厂房建设、设备招标、设备制造安 装。高品质镁“两步法”项目完成厂房建设和设备定制。榆林研究中心启动镁合金行业标准以及国家标准的建立工作；将重庆大学镁合金国家级平台在榆林学院进行拓展建设、延伸建设。 | 府谷东方希望项目完成厂区生活区施 工、赤泥管线建设、土建施工、赤泥堆场林地调整、开工许可、安全开工手续、现场施工。神木利臻项目完成设备制造安装并调试试运行。高品质镁“两步法”项目完成设备制造、安装与调试。榆林研究中心针对原镁冶炼绿色化环保问题、节能降耗、产品质量提升及冶炼自动化方面，开展专项研究；初步形成地方标准和行业标准初稿。
包抓领导：张胜利（19项）
序号 | 重点任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 推进计划（形象进度）
|  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
1 | 适时出台工业稳增长政策措施，抓好重点地区、重点行业、重点企业运行调度，开展千户企业大调研活动，推动企业复产复工、释放产能。 | 市工信局 | 市发改委、市商务局、市能源 局、市金融局、各县市区政府 | 召开一季度工矿商贸工作会，分解落实工业稳增长任务，建立100户重点企业库，起草《关于神木“1.12”事故对全市工业经济发展情况影响的报告》 《2019年一季度工业经济运行的分析意见》,印发《关于做好一季度工业稳增长工作的通知》。 | 抓好重点地区、重点行业、重点企业运行调度，启动千户企业大调研活动，推动企业复产复工、释放产能。 | 集中精力开展千企大调研，优化升级榆林市工业经济监测平台，抓好重点县市区、重点行业、重点企业调度。 | 完成千企大调研，落实工业稳增长政策，确保重点县市区、重点行业、重点企业平稳生产。
2 | 规范并加大油气勘探开发，保持油气产量稳定增长。 | 市能源局 | 市发改委、市自然资源资源和规 划局、市生态环境局、市林草 局、驻榆中省油气企业、各县市区政府 | 待国务院重新划分资源后，颁布实施 《榆林市油气勘探开发协调服务管理办法》。办法出台前试行计划审批制度。协调市境内中省油气企业关系，处理开发中的矛盾。 | 按照《榆林市油气勘探开发协调服务管理办法》统筹全市油气勘探开发规划和年度计划，协调处理油气勘探开发中的矛盾和问题。 | 按照《榆林市油气勘探开发协调服务管理办法》统筹全市油气勘探开发规划和年度计划，协调处理油气勘探开发中的矛盾和问题。 | 做好协调服务工作，协调处理油气开发中的矛盾和问题。
5 | 严格落实支持民营经济高质量发展意见，开展清理拖欠企业账款专项行动。实 施“育小扶中抓大”工程，落实民营企业“小升规”奖补政策，扩大优秀高校毕业生到民企工作选聘规模，全年民营“五上企 业”数量增长20%以上。 | 市工信局 | 市财政局、市人社局、市审计 局、市国资委、市统计局、各县市区政府 |  | 制定高校毕业生到民企工作选聘方案，拟选聘500名。 | 发布高校毕业生到民企工作选聘公告，组织考试、资格复审等工作。 | 组织实施高校毕业生到民企工作集中签约；组织配合认定民营“五上企业”，数量增长20%以上，并兑现“小升规”奖补政策。
9 | 夯实县市区、园区招商主体责任，围绕我市重点产业，科学绘制产业图谱和招商地图，主攻投资体量大、科技含量高、带动能力强的项目，力争全年招商引资到位资金突破1000亿元。 | 市商务局 | 市发改委、各县市区政府、高新区管委会、榆神管委会 | 利用百日招商活动平台，发挥园区招商主战场作用；围绕重点产业，绘制招商地图，建立项目库。 | 组织好赴日招商活动；力争在丝博会上签约一批重大项目；资金到位达到500亿以上。 | 办好榆林煤博会、榆商大会等重大招商活动。 | 年度招商引资到位资金突破1000亿元。
17 | 坚决打赢煤矿安全生产整治硬仗。 | 市能源局 | 市公安局、市应急管理局、榆林煤监分局、相关县市区政府 | 1.召开全市安全生产紧急视频会和大排查大整治工作培训会及两次推进会，成立大排查大整治领导小组。 2.严格按照“八必查”和“三个绝不放过”原则开展排查整治，严格执行“两个清单”管理。 3.发布排查整治通告、召开煤矿依法承包托管对接会、统一查封非法改装和非防爆车、发布煤矿重大事故隐患和违法违规行为举报奖励办法。 | 1.继续开展煤矿安全大排查大整治。 2.起草2019年煤矿安全生产建设年活动方案。 3.全力抓好重大节假日期间煤矿安全生产。 4.开展六月份安全生产月活动。 5.实行“两个清单”管理。 | 1.强力推进煤矿安全生产建设年活动。 2.梳理近年来特别是大排查工作以来暴露的问题，逐一攻破。 | 建立安全生产长效机制，着手出台《煤矿实际控制人责任制规定》《煤矿安全监管责任制规定》《煤矿安全生产十条禁令》《煤矿安全交叉检查办法》。
21 | 开展新一轮蓝天保卫三年行动计划，加大城区散煤禁烧治理力度，完成工业挥发性有机物深度治理、工业燃煤锅炉超低排放改造和储煤场环保改造三项重点任务。 | 市生态环境局 | 市工信局、市住建局、市能源 局、市城市管理执法局、各县市 区政府、高新区管委会、榆神管委会 | 起草《榆林市铁腕治霾打赢蓝天保卫战2019年工作方案》，完成城区10%燃煤锅炉拆改任务。 | 完成城区30%燃煤锅炉拆改任务，累计完成2家工业企业挥发性有机物治理工作和1台工业燃煤锅炉超低排放改造。 | 完成城区60%燃煤锅炉拆改任务，累计完成3家工业企业挥发性有机物治理工作和5台工业燃煤锅炉超低排放改造。 | 完成城区100%燃煤锅炉拆改任务，累计完成4家工业企业挥发性有机物治理工作和10台工业燃煤锅炉超低排放改造。
25 | 强化土壤质量检测和污染管控，推行油气开采废弃物、工业固废集中达标处置。 | 市生态环境局 | 市自然资源和规划局、市水利 局、市能源局、相关县市区政府 | 1.开展土壤污染防治法宣传与土壤污染防治培训,开展“全市疑似污染地块排 查”“油气田开发区土壤环境现状调 查”“饮用水源地周边土壤环境调查”“工业园区周边土壤环境现状调查”4个项目基础资料收集。 2.定边、靖边、榆阳三个油气开采废弃物“不落地”集中处置试点项目建成并投运。 | 1.印发《净土防御战2019年度工作任务及分解表》，对“全市疑似污染地块排查”“油气田开发区土壤环境现状调 查”“饮用水源地周边土壤环境调查”“工业园区周边土壤环境现状调查”4个项目现场土样采集分析，并形成报告初稿。申请相关土壤污染防治资金，配合开展全市建设用地详查基础数据收集，督促企业开展土壤污染自行监测。 2.推进定边大兴环保科技有限公司姬塬二期集中处置项目建设。 | 1. 前项4个项目最终报告终稿并评审，成果修改后应用；配合开展建设用地详查土样采集工作；排查检查污染地块风险管控工作，更新省、市土壤污染防治重点监管企业名单。 2.加快推进油气开采单位自行建设“不落地”集中处置项目。 | 1.结合《净土防御战2019年度工作任 务》查缺补漏，协调相关工作，形成全市《净土防御战2019年度自查报告》。 2.加快推进油气开采单位自行建设“不落地”集中处置项目。
27 | 下硬茬彻底整治“明盘”项目，全面修复矿区生态环境。 | 市自然资源和规划局 | 市级相关部门单位、神木市、府谷县 | 1.印发《榆林市采煤沉陷区和煤层火烧区综治项目专项整治工作方案》。2.印发《榆林市煤层火烧区综治项目应急灭火工程实施方案》，成立领导小组办公室、业务指导组、工程监审组、执纪监督组、法律保障组、信访维稳组等6个工作组。3.启动5个项目的应急灭火工程。4.全市59个正在实施的项目全面停工并清场；全市139个项目按照“十必查”要求开展全面清查工作。 | 1.完成5个应急灭火工作的基础上，开展其余着火项目的灭火工作，并对已灭火项目进行后期监测和维护。 2.编制59个正在实施项目的整理复垦方案，并开展整理复垦方案的审查工作。 | 继续组织实施整理复垦工程，争取全面完成整理复垦工程。 | 市县两级联合组织整理复垦工程验收，完成整改完善工作，对整治工作进行全面总结验收，将整治情况上报市委、市政府。
28 | 出台高端能化基地建设“1+3”规划，建好榆横终端产品加工园、榆神精细化工产业园等4个“园中园”。 | 市高端能化基地建设指挥部办公室 | 市发改委、市自然资源和规划 局、市生态环境局、市水利局、高新区管委会、榆神管委会 | 启动相关规划的编制工作。 | 完成规划的初稿编制，启动“园中园”有关建设。 | 完成规划的评审，协调规划审批相关工作，推进“园中园”建设。 | 完成规划审批有关工作，推进“园中 园”建设。
30 | 坚持双周实战推进例会制度，推动中煤二期、未来二期、神华二阶段等11个重大转化项目开工建设，做好榆能中科400万吨煤制油等8个项目的前期工作。 | 市高端能化基地建设指挥部办公室 | 市发改委、高新区管委会、榆神管委会、相关县市区政府 | 做好项目协调和调度，加快开工项目建设进度和前期项目推进步伐。 | 做好项目协调和调度，加快开工项目建设进度和前期项目推进步伐。 | 做好项目协调和调度，加快开工项目建设进度和前期项目推进步伐。 | 做好项目协调和调度，加快开工项目建设进度和前期项目推进步伐。
33 | 启动传统产业升级改造三年行动计划，加快兰炭产业绿色升级改造，淘汰置换一批污染严重、整改无望的落后产能，推动煤炭分质分级清洁高效利用。 | 市工信局 | 市发改委、市财政局、市生态环境局、市能源局、相关县市区政府 | 征求各方面意见，起草《榆林市兰炭产业环保升级改造方案》。 | 印发《方案》，指导各县市区政府、各部门制定具体方案。 | 督导县市区政府，指导各企业进行升级改造。 | 督导县市区政府，指导各企业进行升级改造。
34 | 大力发展工业互联网，组织实施“企业上云”行动，创建一批示范数字化车间和智能工厂。 | 市工信局 | 市智建局、各县市区政府、高新区管委会、榆神管委会 | 深入调研我市工业互联网发展现状，考察学习先进地区经验。 | 出台《榆林市工业互联网发展行动计 划》。 | 培育工业互联网试点示范项目。 | 评选一批典型示范工业互联网项目，形成全年工作总结。
35 | 抓住中东部轻纺产业转移历史机遇，加快突破服装设计、品牌营销等关键环节，提升羊毛防寒服全产业链发展水平。 | 市工信局 | 市发改委、市商务局、市市场监管局、相关县市区政府 | 召开全市羊毛绒产业发展座谈会，提出促进产业发展的措施。 | 对中东部轻纺产业进行调研，研究出台《促进榆林羊毛绒产业发展的实施意 见》，筹备国际羊毛绒产品创新设计中心和展览展示中心建设。 | 推进国际羊毛绒产品创新设计中心和展览展示中心建设，筹备举办榆林市第五届羊毛绒产业博览会。 | 实施“走出去”战略，组织羊毛绒企业赴其它地市参加产品推介，加大榆林羊毛绒产品品牌知名度和影响力。
56 | 出台引导首位产业发展专门政策，支持北部县市区发展能化终端产品、轻纺、铝镁合金等转型产业，加大对南部县文化旅 游、中药材种植、农产品深加工等特色产业扶持力度，推进沿黄生态经济带建设。 | 市工信局 | 市发改委、市农业农村局、市文旅局 | 针对北部县发展终端能化产品、轻纺、铝镁合金等专项产业以及扶持政策建议，开展首位产业调研活动。 | 草拟引导首位产业发展专门政策。 | 会同市财政局修订《榆林市县域非能化工业首位产业发展扶持资金管理办法》加大首位产业扶持力度。 | 形成我市扶持首位产业发展系统政策措施，有效推动首位产业加快发展。
59 | 完成榆阳机场扩建航站楼主体工程及相关配套设施，开工建设府谷支线机场和靖边通用机场，加快定边支线机场前期工作。开工建设延榆高铁，建成靖神铁路和蒙华铁路榆林段。抓好清子高速、307国道靖定段等国省干线公路建设，确保绥延高速年内建成通车。启动汽车南站迁建。创建“四好农村路”示范里程1000公里。 | 市交通局 | 市发改委、市自然资源和规划 局、相关县市区政府 | 延榆高铁环评报告通过技术评审；靖神和蒙华铁路全面复工；清子高速、绥延高速等国省干线公路建设全面复工、路面备料；榆阳机场航站区开工、府谷机场启动可研编制、靖边机场完成三通一平、定边机场制定资金筹措方案；向县市区下达“四好农村路”创建任务。 | 延榆高铁前置专项报告全部完成；靖神铁路基本完成线下工程、蒙华铁路开工续建附属工程；清子高速路基桥涵完成80%、绥延高速路基桥隧完工、S204塔湾至靖边建成通车。榆阳机场完成航站楼及附属工程主体结构、府谷机场完成可研编制、靖边机场完成设计招标、定边机场争取国家立项批复；“四好农村 路”创建完成任务30%。 | 延榆高铁初步审查取得批复，施工设计编制完成；靖神铁路力争具备铺架条 件、蒙华铁路组织试运营；清子高速路基桥涵完成90%、路面基层完成60%，绥延高速下面层全部完工。榆阳机场完成航站楼及附属主体基本完工、府谷机场完善可研报告、靖边机场正式开工、定边机场启动可研编制、完成环评等报批手续；“四好农村路”创建完成任务 85%。 | 延榆高铁控制性工程开工；靖神铁路正线开通、蒙华铁路建成投运；清子高速主体完成、绥延高速全部完工。榆阳机场完成航站楼装饰装修、府谷机场力争完成可研批复、靖边机场完成一期主体建设、定边机场完成可研报告评估； “四好农村路”创建全部完成。
61 | 扩大4G网络农村覆盖范围，启动5G网络建设规划编制。 | 市工信局 | 市智建局、各县市区政府、移动榆林分公司、电信榆林分公司、联通榆林分公司、铁塔榆林分公司 | 完成4G电信普遍服务项目的选址、初勘工作；启动5G网络建设规划编制工作，督促铁塔公司与运营商开展城区部分站址的5G配套改造联合勘察任务。 | 4G电信普遍服务项目施工70%；铁塔公司与运营商对勘察完成的站点进行联审工作，确认5G改造方案并开始改造，并根据联审情况继续推进5G网络建设规划编制。 | 4G电信普遍服务项目施工100%；完成2-4个5G示范站项目开通，完成5G网络建设规划编制初稿。 | 完成4G电信普遍服务项目开通；完成5G网络建设规划编制终稿。
64 | 深化国资国企改革，理顺市属国企监管体制机制，完善企业法人治理结构，加强党组织和“三会一层”建设，全面推进榆能集团内部改革和战略重组。 | 市国资委 | 市财政局、市审计局 | 市国资委“三定方案”报批；转隶人员到位,部分职能移交到位;调整榆能集团管理体制；印发《关于进一步完善市属国有企业法人治理结构的实施意见》。 | 出台《市属国有经营性资产集中统一监管方案》；修改市属国有监管企业公司《章程》，牢固国企党组织在法人治理结构中的法定地位；矿业、城投、榆能投改革、重组拿出方案。 | 启动三会一层规范建设工作；榆能集团内部改革和战略重组拿出方案；公布出资人监管权力和负面清单。 | 修订出台《市属国有企业负责人经营业绩考核办法》、《市属国有企业投资监督管理办法》。
70 | 出台全面扩大对外开放政策，支持企业在境外设立海外仓、商品展示中心。积极申报一类航空口岸，开通直飞日本、韩国等国际航线，推动B型保税物流中心建设，简化检验检疫和通关流程，积极培育引进外贸综合服务企业。 | 市商务局 | 市发改委、市工信局、市农业农村局、市交通局、市外事和经济协作局、榆林海关 | 做好航空口岸临时开放期间的跟踪服务及数据统计等相关工作。 | 完成首次临时开放，做好继续申报开放准备，草拟申报开放文件上报市政府，开展首次临时开放评估工作。 | 开展并完成首次临时开放评估工作，配合省口岸办完成省级相关部门意见征求工作。 | 争取航空口岸继续临时开放，拟开通赴日、韩国际航线。
71 | 办好榆林国际煤博会等展会论坛。 | 市贸促会 | 市工商联、市商务局、市能源 局、市外事和对外经济协作局 | 征求有关方面意见，策划煤博会方案。 | 印发煤博会整体方案，启动客商邀请等前期筹备工作。 | 举办第14届榆林国际煤博会,除展览展示外,同期举办论坛、签约等配套活动。 | 跟踪服务大会签约项目和有关协议。
包抓领导：各分管副市长
序号 | 重点任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 推进计划（形象进度）
|  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度
94 | 民生十件实事。 | 市政策研究督查办 | 市级相关部门、相关县市区政府 | 制定民生10件实事任务分解落实方案和督办推进台账，并以市政府文件印发。 | 根据民生实事承办部门职责分工和具体督办台账开展定期督查。及时汇报工作进度，协调解决问题和困难。 | 根据民生实事承办部门职责分工和具体督办台账开展定期督查。及时汇报工作进度，协调解决问题和困难。 | 根据民生实事承办部门职责分工和具体督办台账开展定期督查。及时汇报工作进度，协调解决问题和困难。确保十大实事按期完成。